材料1

南京财经大学本科教学工作审核评估工作进度表

|  | 2016年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7-8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 评建办公室 |  | 全面负责本科教学工作审核评估工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合材料组 |  | 分解和推进本科教学基本状态数据库的填报工作。 |  |  |  |  |  | 形成《教学基本状态数据分析报告》。 | 12月1日至放假前1周：完成校自评报告第一稿。 |  |  | 完成校自评报告第二稿。 | 完成校自评报告第三稿。 | 完成校自评报告第四稿。 | 定稿 |
| 教学保障组 |  | 根据《南京财经大学本科教学工作审核评估工作方案》中对各工作小组的要求，结合本进程安排，合理安排好各自工作，并配合评建办公室做好各项工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学风建设组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传工作组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障协调组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 督导工作组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院评建组 |  | 排查学院的政策文件（涵盖学校、学院、系、教研室）能否有效回答和支撑审核评估的引导性问题，并在5月底提交详细清单，明确标明哪些文件合理，哪些文件需要废改立。 | 做好各学院政策文件（涵盖学院、系和教研室）的废改立工作。（从2016年9月开始严格执行相关政策文件） |  | 迎接校内专家的第一轮预评估（仅对学院（部）进行预评估,重点检查教学文档目录的完成状况）。 |  |  | 根据预评估意见进行整改 | 迎接校内专家的第二轮预评估。 | 根据预评估意见进行整改 |  | 迎接校外专家的全面预评估。 | 根据预评估意见进行整改。 | 迎接校内专家的第三轮预评估。 | 根据预评估意见进行整改。 |
|  |  | 根据院系教学文档目录排查院系教学文档是否齐全完备，5月底提交详细的清单 | 完成院系教学文档的整改工作（2014年9月至2016年6月）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9月1日-10月15日：各学院（部）书面回答引导性问题，需提交。 |  | 10月16日-11月30日：撰写分学院（部）自评报告，需接受抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能部门 评建组 |  | 排查各部门的政策文件能否有效回答和支撑审核评估的引导性问题，并在5月底提交详细清单，明确标明哪些文件合理，哪些文件需要废改立。 | 做好各部门政策文件的废改立工作。（从2016年9月开始严格执行相关政策文件） |  | 9月1日-10月15日：各部门书面回答引导性问题。 |  | 10月16日-11月30日：撰写分部门自评报告，需提交。 |  | 迎接校内专家的第二轮预评估。 | 根据预评估意见进行整改 |  | 迎接校外专家的全面预评估。 | 根据预评估意见进行整改。 | 迎接校内专家的第三轮预评估。 | 根据预评估意见进行整改。 |
|  |  | 统计和预填报2015年本科教学基本状态数据库，7月初提交。 |  |  | 9月1日-9月30日：在系统上填报2015年本科教学基本状态数据库。 | 10月1日-10月31日：调试2015年本科教学基本状态数据库。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本进度表遵循以评促建的基本原则，在每次预评估工作中，所检查内容的时间节点均需要与时俱进，具体时间节点另行通知。

地址：行政楼1311；电话：86718601、86718602；邮箱：njueshpg@163.com；联系人：尚方健、马浩原。