附件

南京财经大学本科教学工作审核评估工作进度表

|  | 2016年 |  |  |  |  |  |  |  | 2017年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5月 | 6月 | 7-8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 评建办公室 | 全面负责本科教学工作审核评估工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合材料组 | 分解和推进本科教学基本状态数据库的填报工作。 |  |  |  |  |  | 形成《教学基本状态数据分析报告》。 | 12月1日至放假前1周：完成校自评报告第一稿。 |  |  | 完成校自评报告第二稿。 | 完成校自评报告第三稿。 | 完成校自评报告第四稿。 | 定稿 |
| 教学保障组、学风建设组、宣传工作组、保障协调组、督导工作组 | 根据《南京财经大学本科教学工作审核评估工作方案》中对各工作小组的要求，结合本进程安排， 合理安排好各自工作，并配合评建工作办公室做好各项工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院评建组 | 排查学院的政策文件（涵盖学校、学院、系、教研室）能否有效回答和支撑审核评估的引导性问题，并在5月底提交详细清单，明确标明哪些文件合理，哪些文件需要废改立。 | 做好各学院政策文件（涵盖学院、系和教研室）的废改立工作。（从2016年9月开始严格执行相关政策文件） |  | 迎接校内专家的第一轮预评估（仅对学院（部）进行预评估,重点检查教学文档目录的完成状况）。 |  |  | 根据预评估意见进行整改 | 迎接校内专家的第二轮预评估。 | 根据预评估意见进行整改 |  | 迎接校外专家的全面预评估。 | 根据预评估意见进行整改。 | 迎接校内专家的第三轮预评估。 | 根据预评估意见进行整改。 |
|  | 根据院系教学文档目录排查院系教学文档是否齐全完备，5月底提交详细的清单。 | 完成院系教学文档的整改工作（2014年9月至2016年6月）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9月1日-10月15日：各学院（部）书面回答引导性问题，需提交。 |  | 10月16日-11月30日：撰写分学院（部）自评报告，需接受抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016年 |  |  |  |  |  |  |  | 2017年 |  |  |  |  |  |
|  | 5月 | 6月 | 7-8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 职能部门 评建组 | 排查各部门的政策文件能否有效回答和支撑审核评估的引导性问题，并在5月底提交详细清单，明确标明哪些文件合理，哪些文件需要废改立。 | 做好各部门政策文件的废改立工作。（从2016年9月开始严格执行相关政策文件） |  | 9月1日-10月15日：各部门书面回答引导性问题。 |  | 10月16日-11月30日：撰写分部门自评报告，需提交。 |  | 迎接校内专家的第二轮预评估。 | 根据预评估意见进行整改 |  | 迎接校外专家的全面预评估。 | 根据预评估意见进行整改。 | 迎接校内专家的第三轮预评估。 | 根据预评估意见进行整改。 |
|  | 统计和预填报2015年本科教学基本状态数据库，7月初提交。 |  |  | 9月1日-9月30日：在系统上填报2015年本科教学基本状态数据库。 | 10月1日-10月31日：调试2015年本科教学基本状态数据库。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本进度表遵循以评促建的基本原则，在每次预评估工作中，所检查内容的时间节点均需要与时俱进，具体时间节点另行通知。地址：行政楼1311；电话：86718601、86718602；邮箱：njueshpg@163.com；联系人：尚方健。

附件1：南京财经大学本科教学工作审核评估支撑材料指导目录（学校层面）

附件2：南京财经大学审核评估自评报告引导性问题任务分解表

附件3：南京财经大学本科教学基本状态数据库任务分解表

附件4：南京财经大学本科教学工作审核评估支撑材料指导目录（学院层面）

附件5：南京财经大学院系教学文档分类号与分类目录

附件1

南京财经大学

本科教学工作审核评估

支撑材料指导目录

（学校层面）

制作单位：评建工作办公室

说 明

- 请各职能部门对照《学校支撑材料指导目录》，排查各项规章制度和文件能否有效回答和支撑审核评估的引导性问题，在5月底向评建办公室提供详细清单，明确标明哪些规章制度和文件合理，哪些需要废改立

- 6月份各部门做好规章制度和文件的废改立工作，并在6月底之前将以上材料提交到评建工作办公室（与数据有关的统计材料暂时可以不交）。

- 原则上各职能部门提供的材料类别必须多于《学校支撑材料指导目录》中的材料类别要求。

- 近三年的时间界定为：若是自然年则为2014-2017；若为学年则是2014.9-2017.9。

- 地址：行政楼1311；电话：86718601、86718602；邮箱：njueshpg@163.com；联系人：马浩原。

南京财经大学本科教学工作审核评估

支撑材料指导目录（学校层面）

| 编 号 | 支 撑 材 料 名 称 | 备 注 | 汇总审核部门 | 提供部门备查部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定位与目标 | 牵头部门：教务处 |  |  |
| 1.1 | 办学定位 |  |  |  |
| 1.1.1 | 南京财经大学章程（近两版） |  | 党校办 |  |
| 1.1.2 | 近三年学校教代会校长工作报告 |  | 党校办 |  |
| 1.1.3 | 学校党代会报告 |  | 党校办 |  |
| 1.1.4 | 南京财经大学改革发展“十三五”规划 | 含分规划 | 改革发展办 |  |
| 1.1.5 | 南京财经大学改革发展“十二五”规划 | 含分规划 | 改革发展办 |  |
| 1.1.6 | 党委常委会和校长办公会研究学校办学定位与发展战略的会议纪要 |  | 党校办 |  |
| 1.1.7 | 校领导关于办学定位与发展战略的文章汇编 |  | 党校办 |  |
| 1.1.8 | 学校其他人员关于办学定位、转型发展和发展战略的文章汇编 |  | 党校办 |  |
| 1.1.9 | 本科教学工作水平评估自评报告 |  | 党校办 |  |
| 1.2 | 培养目标 |  |  |  |
| 1.2.1 | 近两版本科人才培养方案 |  | 教务处 |  |
| 1.2.2 | 近三年毕业生就业白皮书及就业质量报告 |  | 学生处 |  |
| 1.2.3 | 学校专业建设规划 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 1.2.4 | 学校研究人才培养方案工作会议材料汇编 |  | 教务处 |  |
| 1.2.5 | 中外合作教育办学方案及相关材料 |  | 国际处 | 各学院、部 |
| 1.2.6 | 相关教学工作专题会议材料汇编 |  | 教务处 |  |
| 1.3 | 人才培养中心地位 |  |  |  |
| 1.3.1 | 党委常委会和校长办公会研究人才培养工作的有关会议记录、纪要 |  | 党校办 |  |
| 1.3.2 | 校领导主持和参与教学改革的研究项目和获奖情况一览表 |  | 教务处 |  |
| 1.3.3 | 校领导重视人才培养工作的研究文章汇编 |  | 党校办 |  |
| 1.3.4 | 南京财经大学领导干部听课管理办法 |  | 党校办 |  |
| 1.3.5 | 近三年校领导听课情况汇编 |  | 教务处 |  |
| 1.3.6 | 学校有关突出教学中心地位的相关文件 |  | 党校办 |  |
| 1.3.7 | 南京财经大学关于全面提高人才培养质量的若干意见 |  | 教务处 |  |
| 1.3.8 | 学校召开教学工作会议材料汇编 |  | 教务处 |  |
| 1.3.9 | 学校召开与教学相关的党委中心组会议材料汇编 |  | 党校办 |  |
| 1.3.10 | 学校在资源配置、经费投入、软硬件环境等方面保障教学工作的文件 |  | 党校办 |  |
| 1.3.11 | 学校反映科研促进教学的文件 |  | 科研处 |  |
| 1.3.12 | 学校教学建设项目情况一览表 |  | 教务处 |  |
| 1.3.13 | 校友会、关工委工作情况汇总 |  | 校友会关工委 |  |
| 1.3.14 | 学生满意度调查报告汇编 |  | 学生处 |  |
| 1.3.15 | 教授（副教授）为本科生上课情况材料 |  | 教务处 |  |
| 2 | 师资队伍 | （牵头部门：人事处） |  |  |
| 2.1 | 数量与结构 |  |  |  |
| 2.1.1 | 教师队伍的数量与结构 |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 2014-2017年专任教师名册 |  | 人事处 |  |
| 2.1.1.2 | 2014-2017年实验技术人员和教辅人员名册 |  | 人事处 |  |
| 2.1.1.3 | 2014-2017年外聘教师名册 |  | 人事处 |  |
| 2.1.1.4 | 2014-2017年聘请外教名册 |  | 国际处 |  |
| 2.1.1.5 | 2014-2017学年新生名册、2014-2017学年在校生人数统计 |  | 学生处 |  |
| 2.1.1.6 | 生师比及教师数量与结构分析报告 |  | 人事处 |  |
| 2.1.1.7 | 2014-2017高级职称人员名册 |  | 人事处 |  |
| 2.1.1.8 | 2014-2017年博士名册 |  | 人事处 |  |
| 2.1.1.9 | 专业负责人、课程负责人相关情况列表 |  | 教务处 |  |
| 2.1.1.10 | 各专业教师团队 |  | 教务处 |  |
| 2.1.1.11 | 学科队伍高层次人才项目专家列表 |  | 研究生处 |  |
| 2.1.2 | 教师队伍建设规划及发展态势 |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 学校“十三五”师资队伍建设规划及人才需求计划 |  | 人事处 |  |
| 2.1.2.2 | 学校人事招聘计划和录用人员名单等工作（2014-2017） |  | 人事处 |  |
| 2.1.2.3 | 学校师资队伍水平提升计划 |  | 人事处 |  |
| 2.1.2.4 | 学校高端人才支持计划 |  | 人事处 |  |
| 2.1.2.5 | 《南京财经大学“青年学者支持计划”管理办法（修订）》及名单 |  | 人事处 |  |
| 2.1.2.6 | 享受国务院政府特殊津贴、省有突出贡献中青年专家、“333工程”、“六大人才高峰”、“青蓝工程”培养对象一览表 |  | 人事处 |  |
| 2.1.2.7 | 《南京财经大学教职工在职培训进修管理暂行规定》 |  | 人事处 |  |
| 2.1.2.8 | 学校“人才特区”制度 |  | 人事处 |  |
| 2.1.2.9 | 关于进一步加强师资队伍建设的若干意见 |  | 人事处 |  |
| 2.1.2.10 | 学校教师分类管理的有关文件 |  | 人事处 |  |
| 2.1.2.11 | 二级教学单位教师队伍建设规划 |  | 人事处 | 各学院、部、科研部门 |
| 2.1.2.12 | 《南京财经大学编制管理暂行办法 》 |  | 人事处 |  |
| 2.1.2.13 | 学校获评江苏省师资队伍建设先进高校材料 |  | 人事处 |  |
| 2.1.3 | 教学团队建设 |  |  |  |
| 2.1.3.1 | 学校团队培育计划实施办法 |  | 人事处 |  |
| 2.1.3.2 | 教学团队培育获评立项项目 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 2.2 | 教育教学水平 |  |  |  |
| 2.2.1 | 学校师德师风建设措施与效果 |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 学校关于进一步加强和改进师德建设的实施意见 |  | 人事处 |  |
| 2.2.1.2 | 学校教师教书育人的常规要求（试行） |  | 人事处 |  |
| 2.2.1.3 | 关于开展“三育人”奖评选工作的通知及获奖名册 |  | 宣传部 |  |
| 2.2.1.4 | 南京财经大学教学名师评选办法 |  | 教务处 |  |
| 2.2.1.5 | 南京财经大学本科优秀教学教师评选奖励办法 |  | 教务处 |  |
| 2.2.1.6 | 南京财经大学教师教学公开赛管理办法 |  | 教务处 |  |
| 2.2.1.7 | 南京财经大学教学事故认定与处理办法 |  | 教务处 |  |
| 2.2.1.8 | 学校近三年开展教学名师、本科优秀教学教师评选及教学公开赛情况一览表 |  | 教务处 |  |
| 2.2.1.9 | 学校近三年处理教学事故情况 |  | 教务处 |  |
| 2.2.1.10 | 学校教师教学工作规范 |  | 教务处 |  |
| 2.2.1.11 | 学校获得各级各类师德奖项 |  | 人事处、宣传部 | 各学院、部 |
| 2.2.2 | 专任教师的专业水平与教学能力 |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 享受国务院政府特殊津贴、省有突出贡献中青年专家、“333工程”、“六大人才高峰”、“青蓝工程”培养对象一览表 |  | 人事处 |  |
| 2.2.2.2 | 近三年毕业生就业白皮书及就业质量报告 |  | 学生处 | 各学院、部 |
| 2.2.2.3 | 近三年专任教师学历、学位进修一览表 |  | 人事处 |  |
| 2.2.2.4 | 市级以上优秀教育工作者、省级以上教学名师一览表 |  | 人事处 |  |
| 2.2.2.5 | 省级教学成果奖一览表 |  | 教务处 |  |
| 2.2.2.6 | 近三年教师省级以上教改项目与教学获奖一览表 |  | 教务处 |  |
| 2.2.2.7 | 近三年教师指导学生获得省级以上学科竞赛获奖一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 2.2.2.8 | 近三年学校科研成果汇编 |  | 科研处 | 各学院、部 |
| 2.3 | 教师教学投入 |  |  |  |
| 2.3.1 | 教授、副教授为本科生上课情况 |  |  |  |
| 2.3.1.1 | 近三年任课教授、副教授开课情况一览表 |  | 教务处 |  |
| 2.3.1.2 | 近三年担任本科生导师的教授、副教授名册 |  | 人事处 |  |
| 2.3.2 | 教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况 |  |  |  |
| 2.3.2.1 | 近三年教师承担教育教学改革课题一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 2.3.2.2 | 近三年教师公开发表教学研究论文一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 2.3.2.3 | 近三年教师承担各级质量工程项目情况 |  | 教务处 |  |
| 2.4 | 教师发展与服务 |  |  |  |
| 2.4.1 | 提升教师教学能力和服务教师专业发展的政策措施 |  |  |  |
| 2.4.1.1 | 学校十二五、十三五师资队伍建设专项规划及实施方案 |  | 人事处 |  |
| 2.4.1.2 | 各学院十二五、十三五师资队伍建设规划及实施效果 |  | 人事处 |  |
| 2.4.1.3 | 关于成立学校教师（教学）发展中心的通知 |  | 教务处 |  |
| 2.4.1.4 | 学校教师（教学）发展中心工作规程 |  | 教务处 |  |
| 2.4.1.5 | 近三年教师（教学）发展中心开展的主要工作汇报 |  | 教师发展中心 |  |
| 2.4.1.6 | 近三年学校参加教师岗前培训人员一览表及通过率 |  | 人事处、教务处 |  |
| 2.4.2 | 青年教师培养发展情况 |  |  |  |
| 2.4.2.1 | 学校青年教师导师制实施办法 |  | 人事处 |  |
| 2.4.2.2 | 学校关于加强青年教师队伍建设的若干规定 |  | 人事处 |  |
| 2.4.2.3 | 学校教师出国（境）进修管理办法 |  | 人事处 |  |
| 2.4.2.4 | 《南京财经大学“青年学者支持计划”管理办法（修订）》及名单 |  | 人事处 |  |
| 2.4.2.5 | 青年教师中享受国务院政府特殊津贴、省有突出贡献中青年专家、“333工程”、“六大人才高峰”、“青蓝工程”培养对象一览表 |  | 人事处 |  |
| 2.4.2.6 | 《南京财经大学教职工在职培训进修管理暂行规定》 |  | 人事处 |  |
| 2.4.2.7 | 学校近三年教师国内外进修、提升学历情况一览表 |  | 人事处 |  |
| 2.4.2.8 | 南京财经大学本科优秀教学教师评选奖励办法及青年教师获奖名单 |  | 教务处 |  |
| 2.4.2.9 | 南京财经大学教师教学公开赛青年教师获奖名单 |  | 教务处 |  |
| 2.4.2.10 | 学校微课教学比赛获奖名册 |  | 教务处 |  |
| 2.4.3 | 教师对自身专业发展与学校为之服务的评价 |  |  |  |
| 2.4.3.1 | 近三年学校专业发展与服务教师满意度调查 |  | 改革发展办 | 各学院、部 |
| 2.5 | 教师教学业绩成果考核与评价 |  |  |  |
| 2.5.1 | 教师教学业绩成果考核与评价办法 |  |  |  |
| 2.5.1.1 | 《南京财经大学教师教学质量评价指标》（学生评教） |  | 教务处 |  |
| 2.5.1.2 | 学校教师教学评价分析报告 |  | 教务处 |  |
| 2.5.1.3 | 南京财经大学校聘教授、副教授管理办法 |  | 人事处 |  |
| 2.5.1.4 | 岗位绩效工资分配方案 |  | 人事处 |  |
| 2.5.2 | 考核结果的运用 |  |  |  |
| 2.5.2.1 | 考核结果在津贴分配方案中的体现 |  | 人事处 | 各学院、部 |
| 2.5.2.2 | 学校教师（含实验）系列专业技术职务评审办法 |  | 人事处 | 各学院、部 |
| 3 | 教学资源 | （牵头部门：教务处） |  |  |
| 3.1 | 教学经费 |  |  |  |
| 3.1.1 | 学校近三年教学预算统计 |  | 财务处 |  |
| 3.1.2 | 近三年学校年度部门决算报表 |  | 财务处 |  |
| 3.1.3 | 学校近年来教学经费使用统计 |  | 财务处 |  |
| 3.1.4 | 学校教学经费投入保障与经费管理制度文件 |  | 财务处 |  |
| 3.1.4.1 | 《南京财经大学学科建设专项经费财务管理暂行办法》 |  | 财务处 |  |
| 3.1.4.2 | 南京财经大学质量工程项目经费管理办法 |  | 财务处 |  |
| 3.1.4.3 | 南京财经大学实验教学耗材购置及经费管理暂行办法（试行） |  | 财务处 |  |
| 3.1.4.4 | 南京财经大学实践教学环节经费使用若干规定（试行） |  | 财务处 |  |
| 3.1.4.5 | 南京财经大学大学生学科竞赛经费使用实施细则 |  | 财务处 |  |
| 3.1.4.6 | 教学经费投入使用一览（2014-2017） |  | 财务处 |  |
| 3.1.4.7 | 南京财经大学创新创业教育实施方案 |  | 教务处 |  |
| 3.1.4.8 | 南京财经大学新专业建设管理办法 |  | 教务处 |  |
| 3.2 | 教学设施 |  |  |  |
| 3.2.1 | 学校校园面积统计表 |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 南京财经大学仙林校区校园示意图 |  | 基建处 |  |
| 3.2.2 | 学校各类用房面积统计材料 |  |  |  |
| 3.2.2.1 | 学校校园面积及生均占地面积统计表 |  | 基建处 |  |
| 3.2.2.2 | 学校建筑面积按使用方向统计表 |  | 基建处 |  |
| 3.2.2.3 | 学校教学行政用房面积明细表 |  | 基建处 |  |
| 3.2.2.4 | 学校各类功能教学实验室开放情况一览表 |  | 教务处 |  |
| 3.2.2.5 | 学校实训基地和实习基地情况一览表 |  | 教务处 |  |
| 3.2.2.6 | 仙林校区图书馆平面布局图 |  | 基建处 |  |
| 3.2.2.7 | 仙林校区图书馆馆舍面积及生均座位数统计表 |  | 基建处 |  |
| 3.2.2.8 | 学校学生宿舍面积明细表 |  | 基建处 |  |
| 3.2.2.9 | 学校其他用房面积明细表 |  | 基建处 |  |
| 3.2.2.10 | 学校运动场地面积明细表 |  | 基建处 |  |
| 3.2.3 | 学校各类教学设备统计表 |  |  |  |
| 3.2.3.1 | 学校近三年教学科研仪器设备情况统计 |  | 国资处 |  |
| 3.2.3.2 | 学校近三年教学用计算机统计表 |  | 国资处 |  |
| 3.2.3.3 | 近三年学校教室数、座位数、生均多媒体教室和语音实验室座位数统计表 |  | 教务处 |  |
| 3.2.4 | 学校各类图书资源及利用情况统计表 |  |  |  |
| 3.2.4.1 | 学校纸质馆藏一览表 |  | 图书馆 |  |
| 3.2.4.2 | 学校电子馆藏一览表 |  | 图书馆 |  |
| 3.2.4.3 | 学校图书剔旧一览表 |  | 图书馆 |  |
| 3.2.4.4 | 学校纸质图书利用情况统计表 |  | 图书馆 |  |
| 3.2.4.5 | 图书馆服务项目与开放时间 |  | 图书馆 |  |
| 3.2.4.6 | 图书馆书库、阅览室开放及利用情况统计表 |  | 图书馆 |  |
| 3.2.4.7 | 图书馆学生借阅图书开放时间及入馆人次数统计表 |  | 图书馆 |  |
| 3.2.4.8 | 图书馆电子资源开放与利用情况统计表 |  | 图书馆 |  |
| 3.2.4.9 | 图书馆其他资源开放与利用情况 |  | 图书馆 |  |
| 3.2.5 | 教学科研设施开放程度及利用情况 |  |  |  |
| 3.2.5.1 | 学校科研平台一览表 |  | 科研处 |  |
| 3.2.5.2 | 学校科研平台开放使用情况汇总表 |  | 科研处 |  |
| 3.2.5.3 | 学校教学实验室一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 3.2.5.4 | 学校实验室开放情况一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 3.2.6 | 教学信息化条件及资源建设情况 |  |  |  |
| 3.2.6.1 | 教学信息化建设有关规定 |  |  |  |
| （1） | 《南京财经大学信息化建设管理规定（试行）》 |  | 信息化处 |  |
| （2） | 《南京财经大学信息系统建设管理办法（试行）》 |  | 信息化处 |  |
| （3） | 《南京财经大学数据安全管理条例（试行）》 |  | 信息化处 |  |
| （4） | 《南京财经大学数据中心机房管理规章制度（试行）》 |  | 信息化处 |  |
| （5） | 《南京财经大学服务器托管规定（试行）》 |  | 信息化处 |  |
| （6） | 《南京财经大学信息管理员管理办法（试行）》 |  | 信息化处 |  |
| 3.2.6.2 | 学校信息化校园建设方案 |  | 信息化处 |  |
| 3.2.6.3 | 学校网络拓扑图 |  | 信息化处 |  |
| 3.2.6.4 | 学校网络主要骨干设备一览表 |  | 信息化处 |  |
| 3.2.6.5 | 学校校园信息化管理服务系统（平台）一览表 |  | 信息化处 |  |
| 3.2.6.6 | 学校教学应用系统（平台）一览表 |  | 教务处 |  |
| 3.3 | 专业设置与培养方案 |  |  |  |
| 3.3.2 | 专业规划、设置与调整材料 |  |  |  |
| 3.3.2.1 | 南京财经大学本科专业设置一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 3.3.2.2 | 学校专业建设规划 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （1） | 《南京财经大学专业发展规划（2013-2015）》 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 3.3.2.3 | 学校专业建设相关管理文件 |  | 教务处 |  |
| （1） | 《南京财经大学本科专业设置管理办法》 |  | 教务处 |  |
| （2） | 《南京财经大学本科专业建设管理办法》 |  | 教务处 |  |
| （3） | 《南京财经大学新专业建设管理办法（试行）》 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （4） | 《南京财经大学新办专业设置管理办法》 |  | 教务处 |  |
| （5） | 《南京财经大学品牌、特色专业遴选与建设实施办法》 |  | 教务处 |  |
| 3.3.2.4 | 学校专业结构动态调整材料 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （1） | 学校校长办公会议关于专业调整的相关会议纪要 |  | 党校办 |  |
| （2） | 学校社会需求与人才培养质量年度报告(麦可思公司) |  | 学生处 |  |
| 3.3.3 | 学校新专业申报及论证材料 |  | 教务处 |  |
| 3.3.3.1 | 学校本科专业申请设置汇总表 |  | 教务处 |  |
| 3.3.3.2 | 学校2014年新专业设置材料 |  | 教务处 |  |
| （1） | 学校2014年新专业设置教育部备案文件 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （2） | 学校2014年新专业设置申请表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （3） | 学校2014年新专业设置论证报告 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 3.3.3.3 | 学校2015年新专业设置材料 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （1） | 学校2015年新专业设置教育部备案文件 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （2） | 学校2015年新专业设置申请表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （3） | 学校2015年新专业设置论证报告 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 3.3.3.4 | 学校2016年新专业设置材料 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （1） | 学校2016年新专业设置教育部备案文件 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （2） | 学校2016年新专业设置申请表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （3） | 学校2016年新专业设置论证报告 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 3.3.4 | 学校近三年学士学位授权专业审核评审材料 |  |  |  |
| 3.3.4.1 | 学校近三年申请学士学位授权专业一览表 |  | 教务处 |  |
| 3.3.4.2 | 学校2014年申请学士学位授权专业简况表 |  | 教务处 |  |
| 3.3.4.3 | 学校2015年申请学士学位授权专业简况表 |  | 教务处 |  |
| 3.3.4.4 | 学校2016年申请学士学位授权专业简况表 |  | 教务处 |  |
| 3.3.5 | 学校优势专业建设项目材料 |  |  |  |
| 3.3.5.1 | 学校省级以上重点、品牌专业一览表 |  | 教务处 |  |
| 3.3.5.2 | 江苏高校品牌专业建设工程一期项目材料 |  | 教务处 |  |
| 3.3.5.3 | 学校品牌专业、重点专业相关发文文件 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 3.3.5.4 | 教育部专业综合改革试点项目任务书 | 建议增加 | 教务处 | 各学院、部 |
| 3.3.5.5 | “十二五”省重点专业建设项目相关材料 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 3.3.6 | 学校近三年人才培养方案制（修）订、执行与调整材料 |  |  |  |
| 3.3.6.1 | 《南京财经大学本科人才培养方案管理办法》 |  | 教务处 |  |
| 3.3.6.2 | 《南京财经大学关于制（修）订本科专业人才培养方案的实施意见》 |  | 教务处 |  |
| 3.3.6.3 | 学校近三年人才培养方案修（制）订指导性意见 |  | 教务处 |  |
| 3.3.6.4 | 学校近三年人才培养方案改进情况概述及相关报道 |  | 教务处 |  |
| 3.3.6.5 | 学校近三年人才培养方案修制订研讨及论证资料 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （1） | 2013级本科专业人才培养方案修制订材料 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （2） | 2016级本科专业人才培养方案修制订材料 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 3.3.6.6 | 学校近三年各专业人才培养方案 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （1） | 2014级本科教学一览 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （2） | 2015级本科教学一览 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （3） | 2016级本科教学一览 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （4） | 2017级本科教学一览 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （5） | 中外合作培养方案 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 3.3.6.7 | 学校人才培养方案制（修）订辅助系统 |  | 教务处 |  |
| （1） | 系统使用说明书 |  | 教务处 |  |
| （2） | 软件著作权 |  | 教务处 |  |
| 3.3.6.8 | 学校近三年人才培养方案变更材料 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （1） | 《南京财经大学本科专业教学计划实施办法（试行）》 |  | 教务处 |  |
| （2） | 学校近三年教学计划修订汇总表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （3） | 学校2014年教学计划变更材料 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （4） | 学校2015年教学计划变更材料 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （5） | 学校2016年教学计划变更材料 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 3.4 | 课程资源 |  |  |  |
| 3.4.1 | 学校课程建设规划及建设标准 |  |  |  |
| 3.4.1.1 | 《南京财经大学课程建设实施办法》 |  | 教务处 |  |
| 3.4.1.2 | 《南京财经大学精品课程评选办法》 |  | 教务处 |  |
| 3.4.1.3 | 《南京财经大学多媒体课件建设及管理办法》 |  | 教务处 |  |
| 3.4.1.4 | 《南京财经大学通识教育选修课程实施意见》 |  | 教务处 |  |
| 3.4.1.5 | 《南京财经大学通识教育课程及教学改革实施方案》 |  | 教务处 |  |
| 3.4.1.6 | 《南京财经大学双语教学管理暂行办法》 |  | 教务处 |  |
| 3.4.1.7 | 《南京财经大学实验教学管理规定》 |  | 教务处 |  |
| 3.4.1.8 | 《南京财经大学网络课程建设实施方案（试行）》 |  | 教务处 |  |
| 3.4.1.9 | 南京财经大学各类课程建设标准 |  | 教务处 | 部分文件需要制订 |
| （1） | 《南京财经大学网络课程建设验收标准（试行）》 |  | 教务处 |  |
| （2） | 《南京财经大学网络课程运行评价标准（试行）》 |  | 教务处 |  |
| （3） | 《南京财经大学普通课程建设评估指标体系及标准（试行）》 |  | 教务处 |  |
| （4） | 《南京财经大学课程群建设评估指标体系及标准（试行）》 |  | 教务处 |  |
| （5） | 《南京财经大学双语课程建设评估指标体系及标准（试行）》 |  | 教务处 |  |
| （6） | 《南京财经大学校本课程评估指标体系（试行）》 |  | 教务处 |  |
| 3.4.2 | 学校课程建设与整合 |  |  |  |
| 3.4.2.1 | 学校课程库（部分） |  | 教务处 |  |
| 3.4.2.2 | 学校近三年通识教育课程开课材料 |  | 教务处 |  |
| （1） | 学校近三年通识教育课程开课情况统计表 |  | 教务处 |  |
| （2） | 学校近三年通识教育课程开设课程清单 |  | 教务处 |  |
| 3.4.2.3 | 学校近三年来双语教学课程开设情况一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 3.4.2.4 | 学校校级以上课程建设项目 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （1） | 南京财经大学各类课程建设统计表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （2） | 南京财经大学校级精品课程一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （3） | 南京财经大学省级精品课程（群）一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （4） | 南京财经大学网络课程一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （5） | 南京财经大学历年通过运行评价的网络课程一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （6） | 学校近三年校地校企合作开发课程一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 3.4.2.5 | 学校近三年课程教学大纲 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 3.4.3 | 学校教材建设与选用 |  | 教务处 |  |
| 3.4.3.1 | 学校教材建设与选用相关管理文件 |  |  |  |
| （1） | 《南京财经大学自编出版教材、自编讲义使用、管理暂行办法（试行）》 |  | 教务处 |  |
| （2） | 《南京财经大学教材管理若干规定（试行）》 |  | 教务处 |  |
| （3） | 《南京财经大学关于教材建设的若干意见(试行)》 |  | 教务处 |  |
| （4） | 《南京财经大学教材出版资助暂行规定》 |  | 教务处 |  |
| 3.4.3.2 | 学校校级各类教材建设统计材料 |  | 教务处 |  |
| （1） | 学校校级教材建设立项项目统计汇总一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （2） | 学校校级出版资助教材立项项目统计汇总一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （3） | 学校近三年校地校企合作开发教材一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （4） | 学校近年来教师出版教材、讲义统计汇总一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （5） | 学校省级以上教材建设项目统计汇总一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 3.4.3.3 | 学校教材选用情况统计材料 |  | 教务处 |  |
| （1） | 学校近三学年教材选用情况统计表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （2） | 关于开展学生教材使用满意度网上调查的通知 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （3） | 近年来教材使用满意度调查情况总结 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 3.5 | 社会资源 |  |  |  |
| 3.5.1 | 健全合作办学机制，实施合作教育项目 |  |  |  |
| 3.5.1.1 | 合作办学相关管理文件 |  |  |  |
| （1） | 《南京财经大学“十三五”事业发展规划》 |  | 改革发展办 |  |
| （2） | 《南京财经大学合作教育项目管理办法（试行）》 | 是否有 | 教务处 |  |
| （3） | 《南京财经大学校地合作工作绩效考核办法（试行）》 | 是否有 | 教务处 |  |
| （4） | 《南京财经大学学生交流学习学分认定办法（试行）》 |  | 教务处 |  |
| （5） | 《南京财经大学科研支撑教学奖励暂行办法》 |  | 科技处 |  |
| （6） | 《南京财经大学教职工在职培训进修管理暂行规定》 |  | 人事处 |  |
| （7） | 《留学归国学生校内成绩认证办法》 |  | 国际交流处 |  |
| （8） | 《南京财经大学国际合作交流机制改革实施意见》 |  | 国际交流处 |  |
| （9） | 南京财经大学国际化建设计划 |  | 国际交流处 |  |
| 3.5.1.2 | 合作办学机构及项目材料 | 是否有 |  |  |
| （1） | 学校校地互动组织机构一览表 |  | 科研处 | 各学院、部 |
| （2） | 学校省市共建项目一览表 |  | 科研处 | 各学院、部 |
| （3） | 学校近年来校地合作项目一览表 |  | 科研处 | 各学院、部 |
| （4） | 学校近三年来校地合作单位一览表 |  | 科研处 | 各学院、部 |
| （5） | 学校近年来行业学院建设情况一览表 |  | 科研处 | 各学院、部 |
| （6） | 典型案例 |  | 科研处 | 各学院、部 |
| 3.5.1.3 | 国内外交流合作材料 |  |  |  |
| （1） | 学校与国内合作院校情况一览表及协议书 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （2） | 学校近三年国内交换生分类汇总表及学生名单 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| （3） | 学校近三年境外友好学校一览表 |  | 国际交流处 |  |
| （4） | 学校近年来各类中外合作教育项目一览表 |  | 国际交流处 |  |
| （5） | 学校中外合作办学协议 |  | 国际交流处 |  |
| （6） | 学校近三年境外交流生名单 |  | 国际交流处 |  |
| （7） | 学校近年来学生获境外学习政府奖学金名单 |  | 国际交流处 |  |
| 3.5.1.4 | 学校合作教育项目材料 | 是否有 | 教务处 |  |
| （1） | 学校近三年新增立项合作教育项目名单 |  | 教务处 |  |
| （2） | 学校目前正在运行的合作教育项目列表 |  | 教务处 |  |
| 3.5.1.5 | 学校近三年来教师进基层一览表 |  | 人事处 |  |
| 3.5.1.6 | 学校近三年教师挂职一览表 |  | 组织部 |  |
| 3.5.1.7 | 学校校企共建就业基地一览表 |  | 学生处 |  |
| 3.5.1.8 | 学校近年来毕业生到就业基地就业情况统计表 |  | 学生处 |  |
| 3.5.1.9 | 学校近年来横向项目一览表 |  | 科研处 |  |
| 3.5.2 | 凝聚优质教学资源，提升教育教学能力 |  |  |  |
| 3.5.2.1 | 近三年外聘教师名册 |  | 人事处 | 各学院、部 |
| 3.5.2.2 | 学校校企合作共建教学实验室一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 3.5.2.3 | 学校校外实践实习基地一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 3.5.2.4 | 学校校企共建社会实践基地一览表 |  | 团委 | 各学院、部 |
| 3.5.2.5 | 学校校企共建就业基地一览表 |  | 学生处 | 各学院、部 |
| 3.5.2.6 | 学校校企共建科研平台一览表 |  | 科研处 | 各学院、部 |
| 3.5.3 | 开拓社会捐赠渠道，服务学校日常运行 |  |  |  |
| 3.5.3.1 | 学校开展社会捐赠相关管理文件 |  | 校友会 |  |
| 3.5.3.2 | 学校近三年接受社会资金捐赠一览表 |  | 财务处 |  |
| 3.5.3.3 | 学校近年来接受社会仪器设备捐赠统计表 |  | 国资处 |  |
| 3.5.3.4 | 学校近三年接受社会图书文献捐赠统计表 |  | 图书馆 |  |
| 3.5.3.5 | 学校近三年企事业单位、个人设立的奖助学金情况统计表 |  | 学生处 |  |
| 3.5.3.6 | 近年来学生资助工作绩效评价材料 |  | 学生处 |  |
| 4 | 培养过程 | （牵头部门：教务处） |  |  |
| 4.1 | 课堂教学 |  |  |  |
| 4.1.1 | 课程教学大纲修（制）订与执行 |  | 教务处 |  |
| 4.1.1.1 | 《南京财经大学课程教学大纲管理办法》 |  | 教务处 |  |
| 4.1.1.2 | 《南京财经大学关于编写修订课程教学大纲的原则意见(试行)》 |  | 教务处 |  |
| 4.1.1.3 | 关于推进课程教学大纲与课程简介编写工作的通知 |  | 教务处 |  |
| 4.1.1.4 | 学校近年来课程教学大纲检查情况通报 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.1.1.5 | 学校2014级课程教学大纲（部分） |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.1.1.6 | 学校2015级课程教学大纲（部分） |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.1.1.7 | 学校2016级课程教学大纲（部分） |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.1.2 | 促进教学改革相关管理文件 |  |  |  |
| 4.1.2.1 | 《南京财经大学教师教学工作规范》 |  | 人事处 |  |
| 4.1.2.2 | 《南京财经大学教学名师评选办法》 |  | 教务处 |  |
| 4.1.2.3 | 《南京财经大学本科优秀教学教师评选奖励办法》 |  | 教务处 |  |
| 4.1.2.4 | 《南京财经大学教师教学质量评价方案》 |  | 教务处 |  |
| 4.1.2.5 | 《南京财经大学教师教学公开赛竞赛管理办法（试行）》 |  | 教务处 |  |
| 4.1.2.6 | 《南京财经大学科研工作量化考核办法》 |  | 科研处 |  |
| 4.1.2.7 | 《南京财经大学科研支撑教学奖励暂行管理办法》 |  | 科研处 |  |
| 4.1.3 | 科研促进教学 |  |  |  |
| 4.3.1.1 | 学校近三年科研促进教学典型材料 |  | 科研处 | 各学院、部 |
| 4.3.1.2 | 学校近三年教师教学研究论文统计材料 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.3.1.3 | 学生发表论文统计材料 |  | 学生处 | 各学院、部 |
| 4.1.4 | 教学方法多样化、教学手段信息化 |  |  |  |
| 4.1.4.1 | 学校各类教学方法比赛获奖 |  | 教务处 |  |
| (1) | 学校各级多媒体课件一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| (2) | 学校各级微课比赛获奖一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.1.4.2 | 学校在线课程情况统计表 |  | 教务处 |  |
| (1) | 学校历年来在线课程一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| (2) | 学校历年来在线课程运行评价统计表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| (3) | 学校近三年在线课程使用情况一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| (4) | 南京财经大学教师参加在线课程培训统计表（2014-2017） |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.1.4.3 | 学校主要网络教学与学习平台相关资料 |  | 教务处 |  |
| (1) | 学校网络教学资源相关材料 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| (2) | 学校大学外语自主学习材料 |  | 教务处 | 外国语学院 |
| (3) | “翻转课堂”试行情况 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.1.5 | 考试管理与考核方式改革 |  |  |  |
| 4.1.5.1 | 《南京财经大学考试工作规程》 |  | 教务处 |  |
| 4.1.5.2 | 《南京财经大学试卷库、试题库建设实施意见》 |  | 教务处 |  |
| 4.2 | 实践教学 |  |  |  |
| 4.2.1 | 强化实践教学相关制度和措施 |  |  |  |
| 4.2.1.1 | 学校十三五规划“人才培养分规划” |  | 教务处 |  |
| 4.2.1.2 | 学校教学管理文件汇编——实验实践教学管理办法 |  | 教务处 |  |
| (1) | 《南京财经大学实验教学管理规定》 |  | 教务处 |  |
| (2) | 《南京财经大学实践教学管理规定》 | 需新增 | 教务处 |  |
| (3) | 南京财经大学实验室建设和管理实施意见 |  | 教务处 |  |
| (4) | 南京财经大学本科实践教学基地建设与管理办法 |  | 教务处 |  |
| (5) | 南京财经大学大学生参加社会实践活动的规定 |  | 教务处 |  |
| (6) | 南京财经大学本科毕业论文（设计）工作规程 |  | 教务处 |  |
| 4.2.1.3 | 学校近三年制订本科人才培养方案的指导性意见 |  | 教务处 |  |
| 4.2.2 | 实践教学校内外平台材料 |  |  |  |
| 4.2.2.1 | 学校省级及以上实验教学中心一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.2.2.2 | 学校校内实验室一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.2.2.3 | 大学生创新训练基地一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.2.2.4 | 学校校外实习基地一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.2.2.5 | 学校校外实习基地协议书 |  | 教务处 |  |
| 4.2.2.6 | 《关于成立南京财经大学教学实验室建设指导委员会的通知》 |  | 教务处 |  |
| 4.2.2.7 | 学校近三年实验室建设项目一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.2.3 | 实践教学执行材料 |  |  |  |
| 4.2.3.1 | 学校近三年实验教学安排表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.2.3.2 | 学校近三年分专业实验情况一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.2.3.3 | 学校近三年各专业设计性、综合性实验开设一览表 |  | 教务处 |  |
| 4.2.3.4 | 南京财经大学实验教学大纲 |  | 教务处 |  |
| 4.2.3.5 | 南京财经大学实验室开放的相关规章制度 |  | 教务处 |  |
| 4.2.3.6 | 南京财经大学近三年公共实验室开放情况 |  | 教务处 |  |
| 4.2.3.7 | 南京财经大学近三年专业实验室开放情况 |  | 教务处 |  |
| 4.2.3.8 | 南京财经大学本科毕业论文（设计）抽检办法 |  | 教务处 |  |
| 4.2.3.9 | 学校近三年集中实践教学环节任务书 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.2.4 | 反映实践教学效果材料 |  |  |  |
| 4.2.4.1 | 学校近三年校级本科优秀毕业论文（设计）获奖名单 |  | 教务处 |  |
| 4.2.4.2 | 学校近三年省级本科优秀毕业论文（设计）获奖名单 |  | 教务处 |  |
| 4.2.4.3 | 学校近三年教学实验室承担实验（实践）情况一览表 |  | 教务处 |  |
| 4.2.4.4 | 学校近三年科研平台对本科生开放情况一览表 |  | 科研处 |  |
| 4.3 | 第二课堂 |  |  |  |
| 4.3.1 | 推进第二课堂相关制度和措施 |  | 学生处 |  |
| 4.3.1.1 | 学校近三年制订本科人才培养方案的指导意见 |  | 教务处 |  |
| 4.3.1.2 | 南京财经大学创新创业教育实施方案 |  | 教务处 |  |
| 4.3.1.3 | 关于进一步做好我校大学生创业基地建设工作的通知 |  | 学生处 |  |
| 4.3.1.4 | 《南京财经大学本科学生科研与创新奖励学分登记办法》 |  | 学生处 |  |
| 4.3.1.5 | 《南京财经大学关于推进职业发展教育、创业教育、第二课堂活动一体化建设的实施意见》 |  | 学生处 |  |
| 4.3.1.6 | 《南京财经大学本科学生文化艺术实践活动奖励办法》 |  | 学生处 |  |
| 4.3.1.7 | 南京财经大学赴境内高校交流生管理办法（试行） |  | 教务处 |  |
| 4.3.2 | 第二课堂活动开展材料 |  |  |  |
| 4.3.2.1 | 近三年社会实践相关材料 |  | 学生处 |  |
| 4.3.2.2 | 近三年社会工作与社团活动相关材料 |  | 团委 | 各学院 |
| 4.3.2.3 | 近三年演讲沟通相关材料 |  | 团委 | 各学院 |
| 4.3.2.4 | 近三年综合写作相关材料 |  | 学生处、团委 | 新闻学院 |
| 4.3.2.5 | 近三年读书活动相关材料 |  | 学生处 | 各学院 |
| 4.3.2.6 | 近三年校外技能竞赛相关材料 |  | 团委、学生处 | 各学院 |
| 4.3.2.7 | 近三年公益志愿服务相关材料 |  | 团委 | 各学院 |
| 4.3.2.8 | 近三年校园文化活动材料 |  | 校团委 | 各学院、部 |
| 4.3.2.9 | 近三年大学生课外科技活动材料 |  | 校团委 | 各学院、部 |
| 4.3.2.10 | 近三年大学生职业规划教育活动材料 |  | 学生处 | 各学院、部 |
| 4.3.2.11 | 近三年大学生创业教育活动材料 |  | 学生处 | 各学院、部 |
| 4.3.2.12 | 学生社团统计及活动开展情况 |  | 校团委 |  |
| 4.3.2.13 | 近三年学生校外学习经历情况统计 |  | 教务处 |  |
| 4.3.2.14 | 近三年学生海外学习经历情况统计 |  | 国际交流处 |  |
| 4.4 | 教学改革 |  |  |  |
| 4.4.1 | 厘清教学改革思路 |  |  |  |
| 4.4.1.1 | 南京财经大学十二五人才培养规划 |  | 发改办 |  |
| 4.4.1.2 | 南京财经大学十三五人才培养规划 |  | 发改办 |  |
| 4.4.1.3 | 《南京财经大学关于全面提高人才培养质量的若干意见》 |  | 教务处 |  |
| 4.4.1.4 | 《南京财经大学关于推进职业发展教育、创业教育、第二课堂活动一体化建设的实施意见》 |  | 教务处 |  |
| 4.4.1.5 | 《南京财经大学通识教育课程及教学改革实施方案》 |  | 教务处 |  |
| 4.4.1.6 | 南京财经大学年度教学部门、独立科研机构工作考核实施方案（以及奖励方案） |  | 评估办 |  |
| 4.4.1.7 | 《南京财经大学教学名师评选办法》 |  | 教务处 |  |
| 4.4.1.8 | 《南京财经大学本科优秀教学教师评选奖励办法》 |  | 教务处 |  |
| 4.4.1.9 | 《南京财经大学教师教学评价方案（试行）》 |  | 教务处 |  |
| 4.4.1.10 | 南京财经大学质量工程项目建设经费管理办法 |  | 教务处 |  |
| 4.4.2 | 创新人才培养模式 |  | 教务处 |  |
| 4.4.2.1 | 学校本科辅修专业实施情况 |  | 教务处 |  |
| (1) | 南京财经大学本科辅修专业实施管理办法 |  | 教务处 |  |
| (2) | 学校本科辅修专业一览表 |  | 教务处 |  |
| (3) | 学校本科辅修专业学生情况统计表 |  | 教务处 |  |
| (4) | 学校本科辅修专业实施情况调研 |  | 教务处 |  |
| 4.4.2.2 | 拔尖创新人才培养计划实施情况 |  | 教务处 |  |
| (1) | 《南京财经大学“拔尖创新人才培养计划”实施实施办法》 |  | 教务处 |  |
| (2) | 有关实施材料 |  | 教务处 |  |
| 4.4.3 | 教学改革成效 |  | 教务处 |  |
| 4.4.3.1 | 本科教学改革与教学质量工程统计材料 |  |  |  |
| (1) | 省级及以上专业建设与改革项目一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| (2) | 省级精品课程一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| (3) | 省级及以上教材项目一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| (4) | 省级教改课题一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| (5) | 省级教学团队一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| (6) | 省级人才培养模式创新实验区 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| (7) | 省级教学成果奖一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| (8) | 省级大学生创新实验计划一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| (9) | 省级以上实验教学示范中心一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.4.3.2 | 学校校级教学建设与改革项目统计材料 |  |  |  |
| (1) | 校级各类课程项目汇总统计一览表 |  | 教务处 |  |
| (2) | 校级各类教材项目汇总统计一览表 |  | 教务处 |  |
| (3) | 校级教改课题一览表 |  | 教务处 |  |
| (4) | 校级教学成果奖一览表 |  | 教务处 |  |
| (5) | 校级教学成果奖培育项目一览表 |  | 评估办 |  |
| (6) | 校级新增合作教育项目汇总表 |  | 教务处 |  |
| (7) | 校级正在运行合作教育项目汇总表 |  | 教务处 |  |
| 4.4.3.3 | 学校近年来教师发表教学研究论文一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.4.3.4 | 学校近年来教师获省级及以上教学奖项情况一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.4.3.5 | 学校近年来教师获校级教学奖项情况一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.5 | 创新创业教育助推创新应用型人才培养 |  |  |  |
| 4.5.1 | 推进创新创业教育的制度与保障 |  |  |  |
| 4.5.1.1 | 《南京财经大学关于推进职业发展教育、创业教育、第二课堂活动一体化建设的实施意见》 |  | 教务处 |  |
| 4.5.1.2 | 大学生创新创业教育实施方案等有关文件 |  | 教务处、学生处 |  |
| 4.5.1.3 | 大学生创业园和创业孵化中心情况 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.5.1.4 | 大学生创业基地一览表 |  | 学生处 |  |
| 4.5.2 | 创新创业教育活动开展情况 |  |  |  |
| 4.5.2.1 | 近三年大学生实践创新训练计划项目一览表 |  | 教务处 |  |
| 4.5.2.2 | 近三年开展大学生创业教育情况 |  | 学生处 |  |
| 4.5.2.3 | 校本创新课程一览表 |  | 教务处 |  |
| 4.5.2.4 | 南京财经大学大学生参加各级各类创业大赛情况 |  | 学生处 |  |
| 4.5.2.5 | 学校近三年创业实训（模拟公司）材料 |  | 学生处 |  |
| 4.5.2.6 | 近三年江苏省大学生创新创意创业大赛参赛资料 |  | 学生处 |  |
| 4.5.3 | 创新创业教育主要成效 |  |  |  |
| 4.5.3.1 | 重要媒体报道我校创新创业成效材料 |  | 宣传部 |  |
| 4.5.3.2 | 近五年大学生学科竞赛获奖情况一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.5.3.3 | 大学生学科竞赛获奖证书 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 4.5.3.4 | 大学生实践创新训练计划项目成果材料 |  | 教务处 |  |
| 4.5.3.5 | 大学生创新创业成果展材料 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 5 | 学生发展 | （牵头部门：学生处） |  |  |
| 5.1 | 招生及生源情况 |  |  |  |
| 5.1.1 | 招生录取相关制度 |  |  |  |
| 5.1.1.1 | 学校招生录取工作管理办法 |  | 学生处 |  |
| 5.1.1.2 | 学校招生宣传考核办法 |  | 学生处 |  |
| 5.1.1.3 | 学校学籍管理办法 |  | 教务处 |  |
| 5.1.2 | 招生录取情况及分析 |  |  |  |
| 5.1.2.1 | 近三年学校分省招生分数线一览表 |  | 学生处 |  |
| 5.1.2.2 | 近三年学校各专业录取情况一览表 |  | 学生处 |  |
| 5.1.2.3 | 近三年学校生源质量分析（招生工作总结） |  | 学生处 |  |
| 5.1.3 | 生源分布情况 |  |  |  |
| 5.1.3.1 | 近三年学校新生省内生源地域变化趋势表 |  | 学生处 |  |
| 5.1.3.2 | 近三年学校新生外省招生比例趋势表 |  | 学生处 |  |
| 5.1.3.3 | 近三年学校新生男女比例情况表 |  | 学生处 |  |
| 5.1.3.4 | 近三年学校留学生比例分析表 |  |  |  |
| 5.1.4 | 在校生对所学专业的满意度报告 |  | 学生处 |  |
| 5.1.5 | 校内转专业学生情况 |  | 教务处 |  |
| 5.1.5.1 | 《南京财经大学本科学生转专业管理办法（试行）》 |  | 教务处 |  |
| 5.1.5.2 | 近三年校内转专业学生一览表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 5.1.6 | 招生宣传和吸引优秀生源的举措 |  |  |  |
| 5.1.6.1 | 近三年学校招生宣传方案 |  | 学生处 |  |
| 5.1.6.2 | 近三年学校优质生源基地一览表 |  | 学生处 |  |
| 5.1.6.3 | 近三年学生手册 |  | 学生处 |  |
| 5.1.6.4 | 近三年新生奖学金表彰文件 |  | 学生处 |  |
| 5.2 | 学生指导与服务 |  |  |  |
| 5.2.1 | 学生指导与服务的相关文件制度 |  |  |  |
| 5.2.1.1 | 学校学生工作体系 |  | 学生处 |  |
| 5.2.1.2 | 学生工作文件 |  | 学生处 |  |
| 5.2.1.3 | 近三年学生手册 |  | 教务处 |  |
| 5.2.2 | 学生指导与服务的内容 |  |  |  |
| 5.2.2.1 | 学校鼓励教师指导学生学业、竞赛等活动的相关措施 |  | 人事处 |  |
| 5.2.2.2 | 职业生涯规划指导 |  |  |  |
| (1) | 职业生涯规划指导工作流程 |  | 学生处 |  |
| (2) | 近三年职业生涯规划与就业指导教师基本情况一览表 |  | 学生处 |  |
| (3) | 近三年职业生涯规划与就业指导课程开设情况 |  | 学生处 |  |
| (4) | 近三年开展职业生涯规划活动开展情况 |  | 学生处 |  |
| 5.2.2.3 | 学业、职业生涯规划书 |  |  |  |
| (1) | 就业指导与创业教育 |  | 学生处 |  |
| (2) | 就业指导与创业教育相关文件 |  | 学生处 |  |
| (3) | 就业指导与创业教育教材和自编读物 |  | 学生处 |  |
| (4) | 近三年开展大学生就业指导情况 |  | 学生处 |  |
| (5) | 近三年开展大学生创业教育情况 |  | 学生处 |  |
| 5.2.2.4 | 心理辅导 |  |  |  |
| (1) | 大学生心理健康教育相关文件 |  | 学生处 |  |
| (2) | 学校心理健康教育与咨询中心基本情况 |  | 学生处 |  |
| (3) | 近三年大学生心理委员培训情况 |  | 学生处 |  |
| (4) | 近三年学校开展新生心理普查情况 |  | 学生处 |  |
| (5) | 近三年学校个体心理咨询基本情况 |  | 学生处 |  |
| (6) | 近三年学生心理健康状况调查与分析 |  | 学生处 |  |
| (7) | 近三年心理健康教育相关活动情况 |  | 学生处 |  |
| 5.2.2.5 | 思想指导 |  |  |  |
| (1) | 近三年学校共青团有关培训情况 |  | 团委 |  |
| (2) | 近三年学校入党积极分子培训情况一览表 |  | 组织部 |  |
| (3) | 近三年新生军训材料 |  | 人武部 |  |
| (4) | 近三年大学生入伍材料汇总 |  | 人武部 |  |
| (5) | 学校应急预案汇编 |  | 保卫处 |  |
| (6) | 学校安全教育案例汇编 |  | 保卫处 |  |
| 5.2.2.6 | 贫困生资助 |  |  |  |
| (1) | 《南京财经大学贫困生助学金管理条例》 |  | 学生处 |  |
| (2) | 《南京财经大学本（专）科学生奖（助）学金管理条例（试行）》 |  | 学生处 |  |
| (3) | 《南京财经大学学生勤工助学管理办法》 |  | 学生处 |  |
| (4) | 《南京财经大学家庭经济困难学生学费减免管理办法（试行）》 |  | 学生处 |  |
| (5) | 学校学生资助机构负责人与工作人员情况统计表 |  | 学生处 |  |
| (6) | 学校近三年资助工作报告 |  | 学生处 |  |
| (7) | 近三年学生勤工助学情况统计表 |  | 学生处 |  |
| (8) | 近三年学生助学贷款办理情况一览表 |  | 学生处 |  |
| 5.2.3 | 学生指导与服务的组织与条件保障 |  |  |  |
| 5.2.3.1 | 学生工作组织机构 |  | 学生处 |  |
| (1) | 学校常设非编机构调整和设立的相关文件 |  | 人事处 |  |
| (2) | 学生处、团委工作职责及其工作人员岗位职责 |  | 学生处、团委 |  |
| (3) | 二级学院学生工作领导小组名单 |  | 学生处 | 各学院、部 |
| (4) | 二级学院就业工作领导小组名单 |  | 学生处 | 各学院、部 |
| 5.2.3.2 | 辅导员队伍建设 |  | 学生处 |  |
| (1) | 学校关于辅导员队伍建设的相关文件 |  | 学生处 |  |
| (2) | 近三年辅导员基本情况一览表 |  | 学生处 |  |
| (3) | 近三年辅导员培训、沙龙的相关材料 |  | 学生处 |  |
| (4) | 近三年校级辅导员表彰决定 |  | 学生处 |  |
| (5) | 近三年辅导员获奖情况统计表 |  | 学生处 |  |
| 5.2.3.3 | 网站建设相关材料 |  | 学生处 |  |
| 5.2.3.4 | 大学生事务中心建设相关材料 |  | 学生处 |  |
| 5.2.3.5 | 学生工作活动场所面积统计一览表 |  | 国资处 |  |
| 5.2.4 | 学生指导与服务的成效 |  |  |  |
| 5.2.4.1 | 学生获奖情况 |  | 学生处 |  |
| (1) | 近三年毕业生党员统计一览表 |  | 组织部 | 各学院、部 |
| (2) | 近三年优秀毕业生表彰决定 |  | 学生处 | 各学院、部 |
| (3) | 近三年学校五四表彰决定 |  | 团委 | 各学院、部 |
| 5.2.4.2 | 学校指导与服务学生的成效及获奖 |  | 学生处 | 各学院、部 |
| (1) | 江苏省教育厅江苏省财政厅关于公布2013、2014、2015年度全省学生资助绩效评价结果的通知 | (我校优秀) | 学生处 |  |
| (2) | 江苏省高校毕业生就业工作先进集体评选结果 |  | 学生处 |  |
| (3) | 江苏省高校学生教育管理创新奖评选结果 |  | 学生处 |  |
| (4) | 学校基层团组织获得市级以上主要荣誉一览表 |  | 团委 |  |
| 5.2.4.3 | 学校“三育人”奖评比情况 |  | 宣传部 |  |
| 5.2.4.4 | 近三年国奖获奖学生风采录 |  | 团委 | 学生处 |
| 5.2.4.5 | 学校毕业生跟踪调查制度及其调查相关材料 |  | 学生处 |  |
| 5.2.4.6 | 南京财经大学本科生学习动力调查报告 |  | 学生处 |  |
| 5.3 | 学风与学习效果 |  |  |  |
| 5.3.1 | 学风建设的主要措施 |  |  |  |
| 5.3.1.1 | 《南京财经大学本科学生先进个人评选办法》 |  | 学生处 |  |
| 5.3.1.2 | 《南京财经大学本科学生先进班级评选办法》 |  | 学生处 |  |
| 5.3.1.3 | 学校“学风建设月”实施与效果总结 |  | 学生处 |  |
| 5.3.1.4 | 近三年新生晚自习安排表 |  | 学生处 |  |
| 5.3.1.5 | 近三年家校联系制度及实施情况 |  | 学生处 |  |
| 5.3.1.6 | 近三年学业警示制度和执行情况 |  | 教务处 |  |
| 5.3.1.7 | 近三年寝室评比通知、评比结果 |  | 学生处 |  |
| 5.3.1.8 | 南京财经大学本科生第二课堂读书活动检查材料 |  | 学生处 |  |
| 5.3.1.9 | 学生素质拓展学分认定办法与认定情况 |  | 教务处 |  |
| 5.3.1.10 | 近三年学校优秀学生表彰大会相关材料 |  | 团委 | 学生处 |
| 5.3.1.11 | 《南京财经大学学生违纪处分条例》 |  | 学生处 |  |
| 5.3.2 | 学风建设取得的成效 |  |  |  |
| 5.3.2.1 | 近三年学生先进集体和先进个人表彰情况 |  | 学生处 | 各学院、部 |
| 5.3.2.2 | 近三年学生参加省级以上学科竞赛获奖汇总表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 5.3.2.3 | 近三年学生参加其他竞赛获奖情况汇总表 |  | 学生处 | 各学院、部 |
| 5.3.2.4 | 近三年学生受国家、省、市表彰情况汇总表 |  | 学生处 | 各学院、部 |
| 5.3.2.5 | 近三年江苏省三好学生、江苏省优秀学生干部、校优秀大学生、校优秀学生干部表彰文件 |  | 学生处、团委 | 各学院、部 |
| 5.3.2.6 | 近三年考研升学率一览表 |  | 学生处 | 各学院、部 |
| 5.3.2.7 | 近三年学生获取职业资格证书情况汇总表 |  | 教务处 | 各学院、部 |
| 5.3.2.8 | 近三年毕业率、学位授予率统计表 |  | 教务处 |  |
| 5.3.2.9 | 近三年学生违纪处分一览表 |  | 教务处、学生处 |  |
| 5.3.3 | 学生对自我学习与成长的满意度 |  |  |  |
| 5.3.3.1 | 近三年毕业生就业白皮书及就业质量报告 |  | 学生处 |  |
| 5.3.3.2 | 南京财经大学本科生学习动力调查报告 |  | 学生处 |  |
| 5.3.3.3 | 学生满意度调查分析报告 |  | 学生处 |  |
| 5.4 | 就业创业与发展 |  |  |  |
| 5.4.1 | 就业工作相关文件制度和工作计划 |  |  |  |
| 5.4.1.1 | 学校就业工作相关文件制度 |  | 学生处 |  |
| 5.4.1.2 | 学校就业工作相关制度及流程 |  | 学生处 |  |
| 5.4.1.3 | 近三年学校关于印发《南京财经大学党政工作要点》的通知 |  | 党校办 |  |
| 5.4.1.4 | 近三年学校毕业生就业工作计划 |  | 学生处 |  |
| 5.4.2 | 毕业生就业情况 |  |  |  |
| 5.4.2.1 | 2014年江苏省高校毕业生就业情况 |  | 学生处 |  |
| 5.4.2.2 | 2015年江苏省高校毕业生就业情况 |  | 学生处 |  |
| 5.4.2.3 | 2016年江苏省高校毕业生就业情况 |  | 学生处 |  |
| 5.4.2.4 | 2017年毕业生就业质量年度报告 |  | 学生处 |  |
| 5.4.3 | 促进毕业生就业的措施及成效 |  |  |  |
| 5.4.3.1 | 校党委会议、校长办公会议中关于研究、部署就业工作的会议纪要 |  | 党校办 |  |
| 5.4.3.2 | 学校毕业生就业工作专题会议相关材料 |  | 学生处 |  |
| 5.4.3.3 | 近三年学校毕业生就业工作专兼职人员配备情况一览表 |  | 学生处 |  |
| 5.4.3.4 | 学校专兼职人员相关职业资格证书复印件 |  | 学生处 |  |
| 5.4.3.5 | 学校专兼职就业指导人员省级以上培训情况汇总 |  | 学生处 |  |
| 5.4.3.6 | 近三年学校就业指导工作人员校内培训计划及其相关材料 |  | 学生处 |  |
| 5.4.3.7 | 近三年学校毕业生就业工作先进集体和先进个人评选材料 |  | 学生处 |  |
| 5.4.3.8 | 近三年学校职业发展类活动相关材料 |  | 学生处 |  |
| 5.4.3.9 | 近三年学校举办就业创业教育活动汇总 |  | 学生处 |  |
| 5.4.3.10 | 学校困难毕业生帮扶情况 |  | 学生处 |  |
| 5.4.3.11 | 近三年学校、学院举办招聘宣讲会汇总 |  | 学生处 | 各学院 |
| 5.4.3.12 | 近三年用人单位来校招聘登记册 |  | 学生处 |  |
| 5.4.3.13 | 近三年学校校外实习、就业基地一览表及共建就业基地协议书 |  | 学生处 | 各学院 |
| 5.4.3.14 | 企业资料一览表 |  | 学生处 | 各学院 |
| 5.4.3.15 | 近三年学校就业工作所获荣誉 |  | 学生处 | 各学院 |
| 5.4.4 | 大学生创业情况 |  |  |  |
| 5.4.4.1 | 南京财经大学大学生创业园相关材料 |  | 学生处 |  |
| 5.4.4.2 | 近三年学生创业团队及项目一览表 |  | 学生处 |  |
| 5.4.4.3 | 近三年学生创业团队获奖情况一览表 |  | 学生处 |  |
| 5.4.4.4 | 南京财经大学大学生参加各级各类创业大赛情况 |  | 学生处 |  |
| 5.4.4.5 | 近三年举办就（创）业知识竞赛相关材料 |  | 学生处 |  |
| 5.4.4.6 | 近三年开办创业实训（模拟公司）相关材料 |  | 学生处 |  |
| 5.4.4.7 | 近三年江苏省大学生创新创意创业大赛参赛资料 |  | 学生处 |  |
| 5.4.4.8 | 毕业生创业情况 |  | 学生处 | 各学院 |
| 5.4.5 | 社会、用人单位对毕业生评价 |  |  |  |
| 5.4.5.1 | 用人单位对毕业生的评价 |  | 学生处 |  |
| 5.4.5.2 | 近三年毕业生就业白皮书及就业质量报告 |  | 学生处 |  |
| 5.4.6 | 学校优秀校友情况 |  | 校友会 | 各学院 |
| 5.4.6.1 | 学校优秀校友介绍 |  | 校友会 | 各学院 |
| 5.4.6.2 | 学校校友名册 |  | 校友会 | 各学院 |
| 6 | 质量保障 | （牵头部门：评估办） |  |  |
| 6.1 | 教学质量保障体系 |  |  |  |
| 6.1.1 | 人才培养方案制修订工作机制及论证材料 |  | 教务处 |  |
| 6.1.2 | 教学质量标准体系 |  |  |  |
| 6.1.2.1 | 学校本科教学质量标准汇编 |  | 教务处 |  |
| 6.1.2.2 | 学校教学管理文件汇编 |  | 教务处 |  |
| 6.1.2.3 | 《南京财经大学课堂教学秩序管理办法》 |  | 教务处 |  |
| 6.1.3 | 学校教学质量保障模式及体系结构 |  |  |  |
| 6.1.3.1 | 教学质量保证体系模式 |  | 评估办 |  |
| 6.1.3.2 | 教学质量标准一览表 |  | 评估办 |  |
| 6.1.3.3 | 教学质量保证总流程图 |  | 评估办 |  |
| 6.1.3.4 | 教学质量保证项目执行和监控一览表 |  | 评估办 |  |
| 6.1.4 | 教学质量保障组织机构及职责文件 |  | 评估办 |  |
| 6.1.5 | 教学质量管理队伍 |  |  |  |
| 6.1.5.1 | 校级教学督导员聘任决定及管理办法 |  | 评估办 |  |
| 6.1.5.2 | 学院教学督导员聘任决定及管理办法 |  | 评估办 | 各学院、部 |
| 6.1.5.3 | 学生教学信息员一览表及管理办法 |  | 评估办 | 各学院、部 |
| 6.1.5.4 | 教学质量管理队伍名册 |  | 人事处 |  |
| 6.2 | 教学质量监测 |  |  |  |
| 6.2.1 | 教学质量监测内容和方式说明 |  | 评估办 |  |
| 6.2.2 | 教学环节质量监测实施项目表 |  | 评估办 |  |
| 6.2.3 | 评教、评管 |  | 评估办 |  |
| 6.2.3.1 | 教师教学评价 |  | 教务处 |  |
| (1) | 教师教学质量评价方案 |  | 教务处 |  |
| (2) | 教师教学评价分析报告 |  | 教务处 |  |
| 6.2.3.2 | 南京财经大学年度教学部门、独立科研机构工作考核实施方案（以及奖励方案） |  | 评估办 |  |
| 6.2.4 | 教学管理人员、教师、学生等参与质量监测情况 |  |  |  |
| 6.2.4.1 | 教学常规检查 |  |  |  |
| (1) | 开学第一天校领导检查教学状态 |  | 党校办 |  |
| (2) | 期中教学检查 |  | 教务处 |  |
| (3) | 期末考试巡考检查 |  | 教务处 |  |
| 6.2.4.2 | 校领导、校教学督导听课情况 |  |  |  |
| (1) | 校领导听课情况 |  | 教务处 |  |
| (2) | 近三年《南京财经大学教学督导简报》 |  | 评估办 |  |
| (3) | 校教学督导听课记录本 |  | 评估办 |  |
| (4) | 学院教学督导听课记录（部分） |  | 评估办 | 各学院（部） |
| 6.2.4.3 | 教学质量管理员参与质量监测情况 |  |  |  |
| (1) | 课堂教学秩序检查情况 |  | 评估办 |  |
| (2) | 毕业论文（设计）答辩过程管理抽查情况 |  | 评估办 |  |
| 6.2.4.4 | 学生教学信息员参与质量监测情况 |  |  |  |
| (1) | 学生教学信息员反馈意见汇总 |  | 教务处 |  |
| (2) | 就业指导课评教基本情况 |  | 学生处 |  |
| 6.2.5 | 教学事故认定与处理情况 |  |  |  |
| 6.2.5.1 | 教学事故认定文件 |  | 教务处 |  |
| 6.2.5.2 | 教学事故处理情况 |  | 教务处 |  |
| 6.2.6 | 自我评估内容与评估方案及实施情况 |  |  |  |
| 6.2.6.1 | 教学质量专项检查、评估 |  |  |  |
| (1) | 近三年课程考试试卷抽查情况 |  | 评估办 |  |
| (2) | 近三年毕业论文（设计）抽查情况 |  | 评估办 |  |
| (3) | 教学大纲及执行情况检查 |  | 教务处 |  |
| (4) | 新进校青年教师备课笔记（教案）检查 |  | 教务处 |  |
| (5) | 课堂教学方法改革项目专项检查 |  | 教务处 |  |
| (6) | 多媒体教学课件准入审核 |  | 教务处 |  |
| (7) | 公共选修课教育质量管理检查 |  | 教务处 |  |
| (8) | 通识教育课程教育质量管理检查 |  | 教务处 |  |
| 6.2.6.2 | 专业评估 |  | 评估办 |  |
| (1) | 学士学位授权专业迎评检查情况通报 |  | 评估办 |  |
| (2) | 新专业建设情况 |  | 评估办 |  |
| 6.2.7 | 质量监测和自我评估工作改进说明 |  | 评估办 |  |
| 6.3 | 教学质量信息及利用 |  |  |  |
| 6.3.1 | 教学基本状态数据采集 |  |  |  |
| 6.3.1.1 | 教学基本状态数据采集等工作安排情况 |  | 教务处 |  |
| 6.3.1.2 | 教学基本状态数据分析报告 |  | 教务处 |  |
| 6.3.2 | 学生发展全过程跟踪调查与统计分析情况 |  |  |  |
| 6.3.2.1 | 生源质量分析报告 |  | 学生处 |  |
| 6.3.2.2 | 南京财经大学本科生学习动力调查报告 |  | 学生处 |  |
| 6.3.2.3 | 在校生满意度调查分析报告 |  | 学生处 |  |
| 6.3.2.4 | 毕业生职业满意度、工作成就感和社会满意度报告 |  | 学生处 |  |
| 6.3.2.5 | 南京财经大学本科生学习动力调查报告 |  | 学生处 |  |
| 6.3.2.6 | 用人单位评价分析报告 |  | 学生处 |  |
| 6.3.2.7 | 近三年毕业生就业白皮书及就业质量报告 |  | 学生处 |  |
| 6.3.3 | 教育现代化建设监测报告 |  | 评估办 |  |
| 6.3.4 | 近三年“年度本科教学质量报告” |  | 教务处 |  |
| 6.3.5 | 核心教学环节调研分析 |  |  |  |
| 6.3.5.1 | 多媒体教学状况专项调研 |  | 教务处 |  |
| 6.3.5.2 | 校内实践教学情况调研 |  | 评估办 |  |
| 6.3.5.3 | 新进博士生教师课堂教学状况调研 |  | 评估办 |  |
| 6.3.5.4 | 外聘教师教学状况调研 |  | 评估办 |  |
| 6.3.5.5 | 二级学院教学状况调研 |  | 评估办 |  |
| 6.3.6 | 近三年教学督导简报 |  | 评估办 |  |
| 6.3.7 | 质量信息的利用 |  |  |  |
| 6.3.7.1 | 教学质量信息用于教师评职称、评优秀、评奖 |  | 人事处 |  |
| 6.3.7.2 | 教学质量信息用于教研、教改 |  | 教务处 |  |
| 6.4 | 教学质量改进 |  |  |  |
| 6.4.1 | 质量监测和自我评估工作改进说明 |  | 评估办 |  |
| 6.4.2 | 质量改进举措及改进效果 |  |  |  |
| 6.4.2.1 | 人才培养方案修订情况 |  | 教务处 |  |
| 6.4.2.2 | 教学管理改进情况 |  | 教务处 |  |
| 6.4.2.3 | 学校教学管理文件汇编 |  | 教务处 |  |
| 6.4.2.4 | 教师教学评价后续跟踪听课情况 |  | 评估办 |  |
| 6.4.2.5 | 有关专项检查反馈 |  | 评估办 |  |
| 6.4.3 | 质量改进涉及的政策调整和经费落实情况 |  |  |  |
| 6.4.3.1 | 学校关于加强本科教学工作的若干意见 |  | 教务处 |  |
| 6.4.3.2 | 学校开展教学提升月的相关材料 |  | 教务处 |  |
| 6.4.4 | 参与外部教学评估情况 |  |  |  |
| 6.4.4.1 | 2006年本科教学工作水平评估报告及整改报告 |  | 党校办 |  |
| 6.4.4.2 | 本科教学工作水平评估专家回访情况 |  | 党校办 |  |
| 7 | 特色项目： |  |  |  |
| 7.1 | 制度文件 |  |  |  |
| 7.2 | 组织管理 |  |  |  |
| 7.3 | 运行实施 |  |  |  |
| 7.4 | 主要成果展示 |  |  |  |
| 7.5 | 获奖材料 |  |  |  |
| 7.6 | 社会评价 |  |  |  |

附件2

南京财经大学

审核评估自评报告引导性问题

任务分解表

制作单位：评建工作办公室

说 明

- 请各职能部门对照《南京财经大学本科教学工作审核评估支撑材料指导目录（学校层面）》，排查各项规章制度和文件能否有效回答和支撑审核评估的引导性问题。

- 在2016年10月中旬以前，各管理部门要书面回答引导性问题，11月底以前完成分部门自评报告的撰写。

- 地址：行政楼1311；电话：86718601、86718602；邮箱：njueshpg@163.com；联系人：马浩原。

南京财经大学审核评估自评报告引导性问题任务分解表

| 审核 项目 | 审核要素 | 审核要点 | 引导性问题 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.定位与目标 汇总：教务处 责任人：张成 | 1.1办学定位 | （1）学校办学方向、办学定位及确定依据 （2）办学定位在学校发展规划中的体现 | （1）学校的办学定位、办学理念、发展目标是什么？依据为何？ | 党校办 | 赵国栋 |
|  |  |  | （2）学校教师、学生及校友对学校办学定位、办学理念、发展目标的认可度如何？ | 党校办 | 赵国栋 |
|  |  |  | （3）学校在办学定位、办学理念、发展目标的确定及其落实方面存在什么问题？ | 党校办 | 赵国栋 |
|  | 1.2培养目标 | （1）学校人才培养总目标及确定依据 （2）专业培养目标、标准及确定依据 | （1）学校人才培养总目标是什么？是如何形成的？与学校办学定位的契合度如何？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （2）教师和学生是否熟知培养目标，并清楚自己从事的活动对实现专业培养目标所起的作用？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （3）学校的培养目标及其制定（修订）、执行、评价等方面存在什么问题？如何改进？ | 教务处 | 陆华良 |
|  | 1.3人才培养中心地位 | （1）落实人才培养中心地位的政策措施 （2）人才培养中心地位的体现与效果 （3）学校领导对本科教学的重视情况 | （1）学校是如何正确处理人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新四大功能之间的关系的？学校在保证人才培养中心地位方面采取了哪些有效的制度和政策措施？ | 党校办 | 赵国栋 |
|  |  |  | （2）学校是如何确保本科教学的基础地位的？学校领导是如何重视人才培养工作的？学校各职能部门是如何服务教学的？ | 党校办 | 赵国栋 |
|  |  |  | （3）学校在确保教学中心地位方面存在什么问题？如何改进？ | 党校办 | 赵国栋 |
| 2.师资队伍 汇总：人事处 责任人：曹克 | 2.1数量与结构 | （1）教师队伍的数量与结构 （2）教师队伍建设规划及发展态势 （3）教学团队建设 | （1）学校的生师比如何？学校专任教师的数量及结构如何（职称结构、年龄结构、学缘结构、学历结构等）？能否满足教学要求？发展态势如何？ | 人事处 | 曹克 |
|  |  |  | （2）学校各专业主讲教师队伍的数量及职称结构、年龄结构、学缘结构等如何？能否满足教学要求？发展态势如何？ | 人事处 | 曹克 |
|  |  |  | （3）学校实验技术人员和教学辅助人员的数量与结构如何？能否满足教学要求？ | 人事处 | 曹克 |
|  |  |  | （4）聘请兼职（境内外）教师承担本科生教学情况？效果如何？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （5）学校的师资队伍在上述方面存在什么问题？如何改进？ | 人事处 | 曹克 |
|  | 2.2教育教学水平 | （1）学校师德师风建设措施与效果 （2）专任教师的专业水平与教学能力 | （1）学校在鼓励教师教书育人及加强师德建设方面出台了哪些政策措施？效果如何？ | 人事处 | 曹克 |
|  |  |  | （2）学校主讲教师队伍的专业水平与教学能力如何？学校实验、实践（实训）教学人员和教学辅助人员的业务水平如何？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （3）教师能否做到教书与育人相统一，做到既教书又育人？ | 人事处 | 曹克 |
|  |  |  | （4）学校是否建立了对教师教育教学水平的评价机制及分类管理考核办法？效果如何？ | 人事处 | 曹克 |
|  |  |  | （5）学校教师在教育教学水平方面存在什么问题？如何改进？ | 教务处 | 陆华良 |
|  | 2.3教师教学投入 | （1）教授、副教授为本科生上课情况 （2）教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况 | （1）教师自觉履行教书育人职责及将主要精力投入本科教学工作情况如何？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （2）教师是如何处理教学与科研的关系的？教师能否将自己的科研资源向本科生开放并将最新研究成果及学科前沿知识融入教学内容中？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （3）教师参加教学研究、教学改革的情况如何？实际效果如何？教师参加校级以上教改立项课题的人数及比例如何？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （4）教师是如何发挥好专业、课程和教材建设者作用的？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （5）学校教师在教学投入方面存在什么问题？如何改进？ | 人事处 | 曹克 |
|  | 2.4教师发展与服务 | （1）提升教师教学能力和服务教师专业发展的政策措施 （2）青年教师培养发展情况 （3）教师对自身专业发展与学校为之服务的评价 | （1）学校教师队伍建设及发展规划落实情况如何？各二级教学单位是否有具体措施？效果如何？ | 人事处 | 曹克 |
|  |  |  | （2）学校在服务教师职业生涯发展方面特别是在关心青年教师成长、提升其业务水平和教学能力方面采取了哪些措施？学校是否设置了类似于教师教学发展中心的专门机构，为教师教学提供咨询、服务与帮助？效果如何？ | 教师（教学）发展中心 | 戈晓毅 |
|  |  |  | （3）学校在鼓励教师在职进修、提升学历及国内外学术交流等方面采取了哪些政策措施？效果如何？学校每年用于教师学习、培训的人均经费是多少？ | 教师（教学）发展中心 | 戈晓毅 |
|  | 2.5教师教学业绩成果考核 | （1）教师教学业绩成果考核办法 （2）考核结果的运用（如教学工作在职称评审中的权重） | （1）学校教师教学成果考核办法实施情况？学校如何在教师岗位聘用、职称评审、考核评价及薪酬分配方面向教学倾斜？ | 人事处 | 曹克 |
|  |  |  | （2）学校在关心与促进教师发展方面存在什么问题？如何改进？ | 人事处 | 曹克 |
| 3.教学资源 汇总：教务处 责任人：陈明 | 3.1教学经费 | （1）教学经费投入及保障机制 （2）学校教学经费年度变化情况 （3）教学经费分配方式、比例及使用效益 | （1）学校是否建立了保障教学经费投入的长效机制？ | 财务处 | 姚文韵 |
|  |  |  | （2）学校教学经费是如何分配的？学校是否有专门经费支持教学改革与创新教育？是否有专门经费支持大学生创新创业教育？是否有实践教学专项经费？是否将新增生均拨款优先投入实践教学？ | 财务处 | 姚文韵 |
|  |  |  | （3）学校教学经费使用是否合理？是否进行年度经费使用效益分析？结果如何？ | 财务处 | 姚文韵 |
|  |  |  | （4）学校在教学经费投入和经费使用效益上存在什么问题？如何改进？ | 财务处 | 姚文韵 |
|  | 3.2教学设施 | （1）教学设施满足教学需要情况 （2）教学、科研设施的开放程度及利用情况 （3）教学信息化条件及资源建设情况 | （1）学校的各类教学设施（实验室、课堂教学设施、辅助教学设施、图书馆等公共教学设施）能否满足教学需要及学生自主学习要求？ | 教务处、图书馆、国资处 | 陆华良、秦嘉杭、安建华 |
|  |  |  | （2）学校的教学科研设施的开放程度如何？利用率如何？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （3）学校教学设施的建设与使用中存在什么问题？如何改进？ | 教务处 | 陆华良 |
|  | 3.3专业设置与培养方案 | （1）专业建设规划执行与专业结构优化调整 （2）新专业设置与优势专业建设 （3）培养方案的制定、执行与调整 | （1）学校专业建设规划的合理性和执行情况如何？是否有健全的专业结构优化调整机制？如何改进？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （2）学校专业建设的成效如何？是否建成了若干能够彰显办学优势与特色、具备一定影响力的品牌专业？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （3）新建专业的建设成效如何？学校如何充分保障新建专业的人才培养质量？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （4）学校在制定各专业培养方案时，如何在人才培养目标、培养规格、课程设置等方面体现学校办学指导思想和实际需要？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （5）学校的培养方案及其制定（修订）、执行、评审等方面存在什么问题？如何改进？ | 教务处 | 陆华良 |
|  | 3.4课程资源 | （1）课程建设规划与执行 （2）课程的数量、结构及优质课程资源建设 （3）教材建设与选用 | （1）学校课程建设规划执行情况如何？课程建设取得了哪些成绩？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （2）学校课程总量有多少？课程结构如何？双语课程、实践课程比例是否符合培养目标需要？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （3）学校的教材建设规划执行情况如何？如何保障所选用教材的先进性与适用性？使用优秀教材和境外原版教材的比例是多少? | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （4）学校是如何加强网络教学资源建设的？建设成效如何？利用率与使用效果如何？ | 信息化管理处 | 黄建年 |
|  |  |  | （5）学校在课程和教材建设等方面存在什么问题？如何改进？ | 教务处 | 陆华良 |
|  | 3.5社会资源 | （1）合作办学、合作育人的措施与效果 （2）共建教学资源情况 （3）社会捐赠情况 | （1）学校在合作办学、合作育人上采取了哪些措施？效果如何？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （2）学校在聘请具有丰富实践经验和教学能力的专业技术人员担任兼职教师方面采取了哪些有效措施？效果如何？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （3）学校与社会共建教学资源方面取得了什么成效？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （4）近三年接受社会捐赠的情况怎样？其中校友捐赠有多少？ | 校友会 | 邓维康 |
| 4.培养过程 汇总：教务处 责任人：阚京华 | 4.1课堂教学 | （1）课程教学大纲的制订与执行情况 （2）教学内容对人才培养目标的体现，科研促进教学的情况 （3）教学方法与学习方式的多样化 （4）考试考核的方式方法与管理 | （1）课程教学大纲的制订、执行与调整情况如何？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （2）是否有课程教学内容更新的相关制度与要求？教学内容如何体现人才培养目标？ （3）学校对教学方法、教学手段改革采取了哪些措施？有哪些先进的做法？效果如何？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （4）学校在促进学生学习方式多样化方面有哪些措施？成效如何？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （5）学校在考试方法上进行了哪些改革？在加强考风考纪方面制订了哪些措施？取得了哪些成效？ | 教务处 | 陆华良 |
|  | 4.2实践教学 | （1）实践教学体系建设 （2）实验教学与实验室开放情况 （3）实习实训、社会实践、毕业设计（论文）的落实及效果 | （1）学校实践教学体系的建设思路是什么？如何推进实践教学改革？效果如何？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （2）学校是否建立了稳定的实习基地？实习基地的条件与资源能否达到教学要求？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （3）学校设计性、综合性实验开设与实验室开放情况如何？学校科研实验室向本科生开放情况如何？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （4）学校是如何保障实习实践环节的教学质量的？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （5）学校是如何保障毕业设计（论文）环节的教学质量的？近3年参加省毕业设计（论文）评优与抽检情况如何？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （6）学校在实践教学方面存在什么问题？如何改进？ | 教务处 | 陆华良 |
|  | 4.3第二课堂 | （1）第二课堂育人体系建设与保障措施 （2）社团建设与校园文化、科技活动及育人效果 （3）学生国内外交流学习情况 | （1）学校是否将第二课堂建设纳入人才培养体系建设？有哪些政策措施保障第二课堂建设？ | 学生处、校团委、教务处 | 姚学峰、张励行、陆华良 |
|  |  |  | （2）学校的第二课堂的主要形式有哪些？第二课堂与第一课堂是如何紧密结合的？建设效果如何？ | 学生处、校团委、教务处 | 姚学峰、张励行、陆华良 |
|  |  |  | （3）学校是否制定了关于学生校（海）外学习经历的政策和措施？成效如何？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （4）学校在第二课堂建设及发挥第二课堂作用方面存在什么问题？如何改进？ | 校团委、学生处、教务处 | 姚学峰、张励行、陆华良 |
|  | 4.4教学改革 | （1）教学改革的总体思路及政策措施 （2）人才培养模式改革，人才培养体制、机制改革 （3）教学改革的成效与应用 | （1）学校教学改革的总体思路是什么？是否有切实可行的教学改革规划和具体实施方案？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （2）学校是如何激励和促进广大师生积极参与教学改革研究与实践的？效果如何？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （3）学校在人才培养体制与机制、人才培养模式、教学内容与课程体系、教学方法与手段、教学管理等方面改革取得哪些成效？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （4）学校在教学改革方面存在什么问题？如何改进？ | 教务处 | 陆华良 |
| 5.学生发展 汇总：学生处 责任人：姚学峰 | 5.1招生及生源情况 | （1）学校总体生源状况 （2）各专业生源数量及特征 | （1）学校总体及各专业生源数量及结构特征如何？（如学生性别、民族、区域、家庭经济/社会背景、学生教育背景等） | 学生处 | 姚学峰 |
|  |  |  | （2）在校生对所学专业的满意度如何？ | 学生处 | 姚学峰 |
|  |  |  | 学校为学生在学期间是否提供了转专业的机会？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （3）学校的生源数量与质量方面存在什么问题？如何改进？ | 学生处 | 姚学峰 |
|  | 5.2学生指导与服务 | （1）学生指导与服务的内容及效果 （2）学生指导与服务的组织与条件保障 （3）学生对指导与服务的评价 | （1）学校在人才培养工作中是如何体现以学生为本的理念的？ | 教务处、学生处 | 陆华良、姚学峰 |
|  |  |  | （2）学校建立了什么样的学生指导与帮扶体系？该体系的运行情况如何？ | 学生处 | 姚学峰 |
|  |  |  | （3）学校通过什么样的方式开展学生学业指导、职业规划、就业指导、心理辅导等学生指导与帮扶工作？效果如何？ | 学生处 | 姚学峰 |
|  |  |  | （4）学校如何吸引和激励专任教师积极参与学生指导工作？参与面与参与程度如何？ | 人事处 | 曹克 |
|  |  |  | （5）学校学生辅导员和本科生导师（如果设置）在日常工作中如何指导和帮助学生成长成才？效果如何？ | 学生处、人事处 | 姚学峰、曹克 |
|  |  |  | （6）学校在学生指导与服务方面存在什么问题？如何改进？ | 学生处 | 姚学峰 |
|  | 5.3学风与学习效果 | （1）学风建设的措施与效果 （2）学生学业成绩及综合素质表现 （3）学生对自我学习与成长的满意度 | （1）学校总体学习风气如何？学校在加强学风建设方面采取了什么样的政策措施？执行情况如何？ | 学生处 | 姚学峰 |
|  |  |  | （2）学校是否形成了浓郁的学习风气？学生是否能够自觉遵守校纪校规，诚实守信，考试违纪、抄袭作业等现象不断减少？ | 学生处 | 姚学峰 |
|  |  |  | （3）学生的学业成绩、专业能力、综合素质及学习效果如何？ | 学生处、教务处 | 姚学峰、陆华良 |
|  |  |  | （4）近三年学校公开处理的学生考试违纪、抄袭作业、违反学校规章制度的人/次数？ | 教务处、学生处 | 陆华良、姚学峰 |
|  |  |  | （5）学校在学风建设和增强学生学习效果方面存在什么问题？如何改进？ | 学生处 | 姚学峰 |
|  | 5.4就业创业与发展 | （1）毕业生就业率与职业发展情况 （2）毕业生创业情况 （3）社会、用人单位对毕业生评价 | （1）学校毕业生的就业情况（近3年就业率、就业质量等）如何？ | 学生处 | 姚学峰 |
|  |  |  | （2）学校采取了哪些措施提高就业率与就业质量？效果如何？学校是如何引导毕业生到国家最需要的地方与岗位工作？ | 学生处 | 姚学峰 |
|  |  |  | （3）毕业生在社会特别是专业领域的发展情况如何？有哪些优秀校友？ | 校友会 | 邓维康 |
|  |  |  | （4）用人单位对毕业生的满意度如何？ | 学生处 | 姚学峰 |
|  |  |  | （5）学校在促进毕业生就业与发展方面存在什么问题？如何改进？ | 学生处 | 姚学峰 |
|  |  |  | （6）创业课程开设情况、创业基地建设情况、毕业生创业及发展情况？ | 学生处、教务处 | 姚学峰、陆华良 |
| 6.质量保障 汇总：评估办公室 责任人：侯立军 | 6.1教学质量保障体系 | （1）质量标准建设 （2）学校质量保障模式及体系结构 （3）质量保障体系的组织、制度建设 （4）教学质量管理队伍建设 | （1）学校是否重视教学质量标准建设？形成了怎样的质量标准体系？ | 高教所、评估办 | 侯立军 |
|  |  |  | （2）学校教学质量保障的模式是什么？结构怎样？ | 高教所、评估办 | 侯立军 |
|  |  |  | （3）学校教学质量保障体系是否做到了组织落实、制度落实和人员落实？ | 高教所、评估办 | 侯立军 |
|  |  |  | （4）学校教学管理队伍的数量、结构域素质是否满足质量保障要求？ | 高教所、评估办 | 侯立军 |
|  |  |  | （5）学校在教学质量保障体系建设方面存在什么问题？如何改进？ | 高教所、评估办 | 侯立军 |
|  | 6.2质量监测 | （1）自我评估及质量监测的内容与方式 （2）自我评估及质量监测的实施效果 | （1）学校是否采取有效方式对全过程进行实时监测？ | 高教所、评估办 | 侯立军 |
|  |  |  | （2）学校是否建立了完善的评教、评学和专业评估制度？效果如何？ | 高教所、评估办 | 侯立军 |
|  |  |  | （3）学校是否形成了教学管理人员、教师和学生等全员参与质量监测的良好氛围？ | 高教所、评估办 | 侯立军 |
|  |  |  | （4）学校在质量监测与控制方面存在什么问题？如何改进？ | 高教所、评估办 | 侯立军 |
|  | 6.3质量信息及利用 | （1）校内教学基本状态数据库建设情况 （2）质量信息统计、分析、反馈机制 （3）质量信息公开及年度质量报告 | （1）学校是否建立对能反映教学质量的信息（例如：生源质量、在校学生学习状况、应届毕业生就业去向和就业质量、毕业生职业满意度和工作成就感、毕业生社会满意度等）的跟踪调查与统计分析制度？ | 学生处 | 姚学峰 |
|  |  |  | （2）学校是否按教育部要求及时发布本科教学质量报告？质量报告是否全面、客观地反映本科教学质量现状及存在的主要问题？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （3）学校是否建立了校内教学基本状态数据库，运行情况如何？是否及时采集并上报本科教学基本状态数据？本科教学基本状态数据是否真实、可靠？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （4）学校是否按要求定期公布其他教学工作及人才培养质量信息？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （5）学校在人才培养质量信息统计、分析、反馈与公开方面存在什么问题？如何改进？ | 高教所、评估办 | 侯立军 |
|  | 6.4质量改进 | （1）质量改进的途径与方法 （2）质量改进的效果与评价 | （1）学校是否定期对教学质量存在的问题进行分析并制定改进的措施，效果如何？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （2）学校质量改进的程序与机制是什么，如何对改进效果适时进行评价？ | 高教所、评估办 | 侯立军 |
|  |  |  | （3）学校在质量改进中对已参加的外部教学评估（例如水平评估、专业认证等）中存在的问题和薄弱环节进行了全面改进？效果如何？ | 高教所、评估办 | 侯立军 |
|  |  |  | （4）学校教师是否明确他们在教学质量改进中的责任，不断改进工作，满足培养目标要求？ | 高教所、评估办 | 侯立军 |
|  |  |  | （5）学校的质量改进存在什么问题？如何改进？ | 高教所、评估办 | 侯立军 |
| 自选特色项目 汇总：教师（教学）发展中心 责任人：戈晓毅 |  | 学校可自行选择有特色的补充项目。 | （1）学校的特色有哪些？ | 教师（教学）发展中心 | 戈晓毅 |
|  |  |  | （2）全校师生是如何认识和评价学校特色的？ | 教务处 | 陆华良 |
|  |  |  | （3）毕业生、学生家长、用人单位及其他社会各方是如何评价学校特色的？ | 学生处 | 姚学峰 |
|  |  |  | （4）学校在凝炼特色、保持特色和不断改进方面采取什么样的措施？效果如何？ | 党校办 | 赵国栋 |

附件3

南京财经大学

本科教学基本状态数据库

任务分解表

制作单位：评建工作办公室

说 明

- 各部门可以对照任务分解表，在《国家高校本科教学基本状态数据库数据表格及内涵说明》文档中找到相应表格，自行将PDF表格制作成excel表格，进行填报。

- 在填报的时候有自然年和学年两个时间节点需要注意，自然年是2015年1月1日至2015年12月31日，学年是2014年9月1日至2015年8月31日。

- 2016年5、6月，统计和预填报2015年本科教学基本状态数据库，并在7月初将填报内容发送至评建工作办公室接受审核。2016年9月1日-9月30日，各部门在系统上填报2015年本科教学基本状态数据库，并配合评建工作办公室在10月1日-10月31日做好2015数据库的调试工作。

- 2016年12月至2017年1月，完成2016年数据库填报、调试工作。

- 地址：行政楼1311；电话：86718601、86718602；邮箱：njueshpg@163.com；联系人：尚方健。

南京财经大学本科教学基本状态数据库任务分解表

| 序号 | 基本统计指标 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表1-1学校概况(时点) | 党校办 | 赵国栋 |
| 2 | 表1-2校区地址(时点) |  |  |
| 3 | 表1-3学校相关行政单位(时点) |  |  |
| 4 | 表1-4学校教学科研单位(时点) |  |  |
| 5 | 表3-2校领导基本信息 |  |  |
| 6 | 表1-6办学指导思想(时点) | 教务处 | 陆华良 |
| 7 | 表2-6-1本科实验、实习、实训场所(时点) |  |  |
| 8 | 表2-6-2校外实习、实训基地(时点) |  |  |
| 9 | 表4-2-1大类培养基本情况表(时点) |  |  |
| 10 | 表4-2-2专业基本情况(时点) |  |  |
| 11 | 表4-2-3优势专业情况(时点) |  |  |
| 12 | 表5-1-1开课情况（学年） |  |  |
| 13 | 表5-1-2专业教学实施情况表（学年） |  |  |
| 14 | 表5-2课程建设情况（时点） |  |  |
| 15 | 表5-3-1人才培养模式创新实验项目（学年） |  |  |
| 16 | 表5-3-2实验教学示范中心（时点） |  |  |
| 17 | 表5-3-3分专业（大类）实验情况（学年） |  |  |
| 18 | 表5-3-4分专业毕业综合训练情况（学年） |  |  |
| 19 | 表6-1-2普通本科分专业（大类）学生数（时点） |  |  |
| 20 | 表7-2本科教学信息化（时点） |  |  |
| 21 | 表7-3-1教育教学研究与改革项目（自然年） |  |  |
| 22 | 表7-3-2教学成果奖（时点） |  |  |
| 23 | 表3-5-1教师教学发展机构 | 教师发展中心 | 戈晓毅 |
| 24 | 表3-5-2教师培训进修、交流情况(学年) |  |  |
| 25 | 表3-6-1教师所获荣誉概况(时点) |  |  |
| 26 | 表5-1-3课堂教学质量评估统计表（学年） | 评估办 | 侯立军 |
| 27 | 表7-4教学质量管理与监控（时点） |  |  |
| 28 | 表1-5实验室和科研基地(时点) | 科研处 | 胡永远 |
| 29 | 表3-4-1高层次人才(时点) |  |  |
| 30 | 表3-4-2高层次研究团队(时点) |  |  |
| 31 | 表3-6-2教师科研项目数(自然年) |  |  |
| 32 | 表3-6-3教师最近一届科研成果奖数(时点) |  |  |
| 33 | 表3-6-4教师发表论文数 (自然年) |  |  |
| 34 | 表3-6-5教师出版著作（自然年） |  |  |
| 35 | 表3-6-6教师获准专利数 （自然年） |  |  |
| 36 | 表4-1-1学科建设(时点) | 研究生处 | 张为付 |
| 37 | 表4-1-2博士后流动站(时点) |  |  |
| 38 | 表4-1-3博士点、硕士点(时点) |  |  |
| 39 | 表4-1-4重点学科(时点) |  |  |
| 40 | 表3-1-1专任教师基本信息(时点) | 人事处 | 曹克 |
| 41 | 表3-1-2外聘教师基本信息(时点) |  |  |
| 42 | 表3-1-3其他师资信息(时点) |  |  |
| 43 | 表3-3相关管理人员基本信息(时点) |  |  |
| 44 | 表7-1教学管理人员培训及成果（时点） |  |  |
| 45 | 表2-11素质教育基地、职业资质培训等情况(学年) | 学生处 | 姚学峰 |
| 46 | 表6-1-1学生数量基本情况（时点） |  |  |
| 47 | 表6-1-3近一届本科生招生类别情况（时点） |  |  |
| 48 | 表6-1-5近一届本科生录取标准及人数（时点） |  |  |
| 49 | 表6-1-6各专业招生（大类）报到情况（时点） |  |  |
| 50 | 表6-1-7本科生奖贷补（自然年） |  |  |
| 51 | 表6-1-8应届本科毕业生就业情况（时点） |  |  |
| 52 | 表6-1-9应届本科毕业生分专业毕业就业情况（时点） |  |  |
| 53 | 表6-2-1本科生学习成果（学年） |  |  |
| 54 | 表5-4课外活动、讲座（学年） | 团委 | 张励行 |
| 55 | 表6-3学生社团（时点） |  |  |
| 56 | 表2-1占地与建筑面积（时点） | 基建处 | 许文彪 |
| 57 | 表2-2教学行政用房面积（时点） |  |  |
| 58 | 表2-3教室（时点） |  |  |
| 59 | 表2-8学生生活用房(时点) |  |  |
| 60 | 表2-10-1教学经费概况(自然年) | 财务处 | 姚文韵 |
| 61 | 表2-10-2本科教育经费收支情况(自然年). |  |  |
| 62 | 表6-1-4国外及港澳台学生情况（时点） | 国际合作处 | 黄能 |
| 63 | 表6-2-2本科生交流情况（学年） |  |  |
| 64 | 表2-5-1图书馆(时点) | 图书馆 | 秦嘉杭 |
| 65 | 表2-5-2图书当年新增情况(自然年) |  |  |
| 66 | 表2-9固定资产（时点） | 国资处 | 安建华 |
| 67 | 表2-4运动场、学生活动中心(时点) |  |  |
| 68 | 表2-7校园网(时点) | 信息化处 | 黄建年 |
| 69 | 表1-7校友会与社会合作 | 校友会 | 邓维康 |

附件4

南京财经大学

本科教学工作审核评估

支撑材料指导目录

（学院层面）

制作单位：评建工作办公室

说 明

- 2016年5月，各学院对照《南京财经大学本科教学工作审核评估支撑材料指导目录（学院层面）》排查各项规章制度和文件能否有效回答和支撑审核评估的引导性问题，并在5月底提供详细清单，明确标明哪些文件合理，哪些文件需要废改立。

- 6月份完成各学院政策文件的废改立工作，并接受学校的抽查（与数据有关的统计材料可以适当延后）。

- 近三年的时间界定为：若是自然年则为2014-2017；若为学年则是2014.9-2017.9。

- 《南京财经大学本科教学工作审核评估支撑材料指导目录（学院层面）》仅供学院参考，各学院可根据实际情况自行调整。

- 地址：行政楼1311；电话：86718601、86718602；邮箱：njueshpg@163.com；联系人：马浩原。

目录

1定位与目标	1

1.1办学定位	1

1.2培养目标	1

1.3人才培养中心地位	1

2师资队伍	2

2.1数量与结构	2

2.2教育教学水平	3

2.3教师教学投入	4

2.4教师发展与服务	4

2.5教师教学业绩成果考核	4

3教学资源	5

3.1教学经费	5

3.2教学设施	5

3.3专业设置与培养方案	5

3.4课程资源	5

3.5社会资源	5

4培养过程	6

4.1课堂教学	6

4.2实践教学	6

4.3第二课堂	7

4.4教学改革	7

5学生发展	8

5.1招生及生源情况	8

5.2学生指导与服务	8

5.3学风与学习效果	10

5.4就业与发展	11

6质量保障	12

6.1质量保障体系	12

6.2质量监控	12

6.3教学质量信息及利用	14

6.4质量改进	14

第一部分本科教学工作现状

1定位与目标

- 1.1办学定位

1.1.1南京财经大学**学院规划书

1.1.2南京财经大学**学院“十三五”规划

1.1.3南京财经大学**学院“十二五”规划

1.1.4**学院党政工作计划、工作总结（2014-2017年）

1.1.5**学院党政联席会议、院务会会议记录（2014-2017）

1.1.6**学院本科教学工作水平评估自评报告（如果有）

1.2培养目标

1.2.1**学院各专业人才培养方案（近两版）

1.2.2**学院近三年社会需求与人才培养质量报告（如果有）

1.2.3**学院专业建设规划

1.2.4**学院研究人才培养方案工作会议材料汇编

1.1.5《中华人民共和国中外合作办学项目批准书——南京财经大学与**大学合作举办**专业本科教育项目》

1.1.6《教育部予以资格认定的中外合作办学单位——南京财经大学与**大学合作举办**专业本科教育项目》

1.2.7相关教学工作专题会议材料汇编

1.3人才培养中心地位

1.3.1**学院研究人才培养工作的有关会议记录、纪要

1.3.2 **学院主持和参与教学改革的研究项目和获奖情况一览表

1.3.3南京财经大学领导干部听课管理办法

1.3.4近三年**学院院领导听课情况汇编

1.3.5学校和**学院有关突出教学中心地位的相关文件

1.3.6学校和**学院关于全面提高人才培养质量的若干意见

1.3.7**学院召开教学工作会议材料汇编

1.3.8**学院召开与教学相关的会议材料汇编

1.3.9**学院在资源配置、经费投入、软硬件环境等方面保障教学工作的文件

1.3.10学校和**学院反映科研促进教学的文件

1.3.11**学院教学建设项目情况一览表

1.3.12**学院校友会、关工委工作情况汇总

1.3.13**学院学生满意度调查报告汇编

1.3.14**学院教授（副教授）为本科生上课情况材料

1.3.15《关于调整**学院教学分委员会成员的通知》

1.3.16《关于调整**学院教材分委员会成员的通知》

1.3.17《关于调整**学院学位分委员会成员的通知》

1.3.18《关于调整**学院学术分委员会成员的通知》

1.3.19《关于成立**学院教研室评估小组的通知》

1.3.20《关于成立**学院教研室评估工作领导小组的通知》

2师资队伍

2.1数量与结构

2.1.1**学院教师队伍的结构与数量

2.1.1.1**学院2014-2017年专任教师名册

2.1.1.2**学院201402017年实验技术人员和教辅人员名册

2.1.1.3**学院2014-2017年外聘教师名册

2.1.1.4**学院2014-2017年聘请外教名册

2.1.1.5**学院2014-2017学年新生名册、2014-2017学年在校生人数统计

2.1.1.6**学院生师比及教师数量与结构分析报告

2.1.1.7**学院2014-2017高级职称人员名册

2.1.1.8**学院2014-2017年博士名册

2.1.1.9**学院专业负责人、课程负责人情况介绍

2.1.1.10**学院学科队伍高层次人才项目专家列表

2.1.2教师队伍建设规划及发展态势

2.1.2.1**学院“十三五”师资队伍建设规划及人才需求计划

2.1.2.2**学院人事招聘计划和录用人员名单等工作（2014-2017）

2.1.2.3**学院师资队伍水平提升计划

2.1.2.4**学院高端人才支持计划

2.1.2.5**学院入选学校“青年学者支持计划”名单

2.1.2.6**学院享受国务院政府特殊津贴、省有突出贡献中青年专家、“333工程”、“六大人才高峰”、“青蓝工程”培养对象一览表

2.1.2.7**学院关于进一步加强师资队伍建设的若干意见

2.1.2.8《南京财经大学**学院国家重点项目培育专项管理办法（试行）》

2.1.2.9**学院教师岗前培训、PETS-5培训人员名单

2.1.2.10**学院教师国内、外进修访问等工作

2.1.2.11**学院教师攻读博士硕士信息表

2.1.2.12**学院青年教师导师制考核和遴选工作材料

2.1.3教学团队建设

2.1.3.1**学院课程团队人员名单

2.1.3.2**学院教师教学工作量核定办法的补充规定

2.1.3.3**学院教职工在职攻读学位的管理规定

2.2教育教学水平

2.2.1教师师德师风建设措施与效果

2.2.1.1学校和**学院关于进一步加强和改进师德建设的实施意见

2.2.1.2**学院各年度师德和年终考核结果汇总表（2014-2017年度）

2.2.1.3**学院获得各级各类师德奖项（2014-2017年度）（师德先进个人、优秀教师、教学名师、党建工作创新等）

2.2.1.4**学院近三年处理教学事故情况

2.2.2专任教师的专业水平与教学能力

2.2.2.1**学院享受国务院政府特殊津贴、省有突出贡献中青年专家、“333工程”、“六大人才高峰”、“青蓝工程”培养对象一览表

2.2.2.2**学院专业排名相关材料

2.2.2.3**学院近三年专任教师学历、学位进修一览表

2.2.2.4**学院市级以上优秀教育工作者、省级以上教学名师一览表

2.2.2.5**学院教学成果奖一览表

2.2.2.6**学院近三年教师教改项目与教学获奖一览表

2.2.2.7**学院近三年教师指导学生获得学科竞赛获奖一览表

2.2.2.8**学院科研成果汇编

2.3教师教学投入

2.3.1教授、副教授为本科生上课情况

2.3.1.1近三年任课教授、副教授开课情况一览表

2.3.1.2近三年担任本科生导师的教授、副教授名册

2.3.2教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况

2.3.2.1近三年教师承担教育教学改革课题一览表

2.3.2.2近三年教师公开发表教学研究论文一览表

2.3.2.3国家级、省级教材项目一览表

2.3.2.4校立项规划教材出版情况一览表

2.3.2.5近三年教师承担各级质量工程项目情况

2.4教师发展与服务

2.4.1提升教师教学能力和服务教师专业发展的政策措施

2.4.1.1**学院十二五、十三五师资队伍建设规划及实施效果

2.4.1.2学校和**学院关于进一步加强教学工作的若干意见

2.4.1.3**学院近三年参加教师岗前培训人员一览表及通过率

2.4.1.4**学院院内外专家学术交流讲座活动情况

2.4.2青年教师培养发展情况

2.4.2.1教师出国（境）进修管理办法

2.4.2.2**学院青年教师中享受国务院政府特殊津贴、省有突出贡献中青年专家、“333工程”、“六大人才高峰”、“青蓝工程”培养对象一览表

2.4.2.3**学院入选学校“青年学者支持计划”名单

2.4.2.4**学院近三年教师国内外进修、提升学历情况一览表

2.4.2.5**学院在学校微课教学比赛获奖名册

2.5教师教学业绩成果考核

2.5.1教师教学业绩成果考核与评价办法

2.5.1.1**学院教师教学质量评价指标（学生评教）

2.5.1.2**学院教师教学评价分析报告

2.5.1.3南京财经大学校聘教授、副教授管理办法

2.5.2考核结果的运用

2.5.2.1考核结果在津贴分配方案中的体现

2.5.2.2学校教师（含实验）系列专业技术职务评审办法

3教学资源

3.1教学经费

3.1.1本科生教学业务管理费

3.1.2其他用于支持本科教学经费

3.2教学设施

3.2.1**学院教学科研仪器设备一览表

3.2.2**学院各类功能教学实验室开放情况一览表

3.2.3**学院实训基地和实习基地情况一览表

3.2.4**学院**对外开放管理规定

3.2.5**学院教学网站（截屏）

3.3专业设置与培养方案

3.3.1**学院各专业设置及负责人一览表

3.3.2**学院各专业人才培养方案（近两版）

3.3.3**学院专业规划、设置与调整材料

3.4课程资源

3.4.1**学院课程负责人一览表

3.4.2**学院课程团队一览表

3.4.3**学院精品课程一览表

3.4.4**学院网络课程一览表

3.4.5**学院双语课程一览表

3.4.6**学院精品教材一览表

3.4.7**学院教师主编教材及选用情况一览表

3.5社会资源

3.5.1**学院与国内外院校合作情况

3.5.2**学院教师参加国内外院校合作情况

3.5.3**学院教师挂职、进修一览表

3.5.4**学院教师挂职、进修一览变

3.5.5**学院校外实训基地和实习基地情况一览表

3.5.6**学院近三年国内外交换生、交流生分类汇总表及学生名单

3.5.7**学院近三年接受社会捐赠一览表

4培养过程

4.1课堂教学

4.1.1**学院近三年各专业课程教学大纲

4.1.2**学院形成性评价相关材料（见教研室）

4.1.3**学院促进教学改革相关管理文件

4.1.4**学院各类教学方法比赛获奖

4.1.5**学院在线课程情况统计表

4.1.6**学院主要网络教学与学习平台相关资料

4.1.7**学院课程教学设计（部分）

4.1.8**学院教师代表性科研成果转化为教学资源一览表及案例

4.1.9**学院近三年教师教学研究论文统计材料

4.1.10**学院学生发表论文统计材料

4.1.11**学院关于课程考核方式改革相关材料

4.1.12**学院教师教学沙龙材料

4.2实践教学

4.2.1**学院强化实践教学相关制度和措施

4.2.2实验课程更新情况（部分）

4.2.3**学院各专业实践教学学时统计一览表

4.2.4**学院实验室介绍

4.2.5**实验平台介绍及网站截图

4.2.6学生实习的相关管理办法

4.2.7**学院大学生实践创新训练计划项目一览表（2014-2017年）

4.2.8大学生创新训练基地一览表

4.2.9校外实习基地一览表

4.2.10校外实习基地协议书

4.2.11**学院各级本科优秀毕业论文（设计）获奖名单

4.2.12**学院近三年科研平台对本科生开放情况一览表

4.3第二课堂

4.3.1**学院社会实践相关材料

4.3.2**学院社会工作与社团活动相关材料

4.3.3**学院演讲沟通相关材料

4.3.4**学院综合写作相关材料

4.3.5**学院读书活动相关材料

4.3.6**学院技能竞赛相关材料

4.3.7**学院公益志愿服务相关材料

4.3.8近三年校园文化活动材料

4.3.9近三年大学生课外科技活动材料

4.3.10近三年大学生职业规划教育活动材料

4.3.11近三年大学生创业教育活动材料

4.3.12学生社团统计及活动开展情况

4.3.13近三年学生校外学习经历情况统计

4.3.14近三年学生海外学习经历情况统计

4.4教学改革

4.4.1**学院十二五人才培养规划

4.4.2**学院十三五人才培养规划

4.4.3**学院各级各类精品课程

4.4.4**学院和本科教学有关的获奖情况一览表

4.4.5**学院教师教育教学改革课题一览表

4.4.6**学院教师发表教学论文情况一览表（近年）

4.4.7**学院关于课程考核方式改革相关材料

4.4.8**学院教师教学方法改革实施案例

4.4.9**学院教师主编教材一览表

4.4.10**学院双语教学情况一览表

4.4.11**学院实验教材自编情况一览表

4.4.12毕业实习中期检查情况

4.4.13毕业论文情况一览表

4.4.14**学院省级和校级优秀毕业设计（论文）获奖情况一览表

5学生发展

5.1招生及生源情况

5.1.1**学院招生宣传工作材料

5.1.2**学院“服务中学”材料

5.1.3**学院优质生源基地材料

5.1.4**学院生源分解表（分国别、省份、男女等）

5.1.5近三年转专业学生一览表

5.1.6新生适应性调研报告

5.1.7学生对所学专业的满意度报告

5.1.8 转专业学生情况

5.1.9招生宣传和吸引优秀生源的举措

5.1.10近三年新生奖学金表彰文件

5.2学生指导与服务

5.2.1近三年学生名单

5.2.2鼓励教师指导学生学业、竞赛等活动的相关措施

5.2.3学习指导

5.2.3.1本科生导师制实施办法

5.2.3.2有关本科生导师制的实施情况（含相关报道）

5.2.3.3本科生导师制工作记录本

5.2.3.4学院学生工作例会材料

5.2.4职业生涯规划指导

5.2.4.1职业生涯规划指导工作流程

5.2.4.2近三年职业生涯规划与就业指导教师基本情况一览表

5.2.4.3近三年职业生涯规划与就业指导课程开设情况

5.2.4.4近三年开展职业生涯规划活动开展情况

5.2.5学业、职业生涯规划书

5.2.5.1就业指导与创业教育

5.2.5.2就业指导与创业教育相关文件

5.2.5.3就业指导与创业教育教材和自编读物

5.2.5.4近三年开展大学生就业指导情况

5.2.5.5近三年开展大学生创业教育情况

5.2.6心理辅导

5.2.6.1大学生心理健康教育相关文件

5.2.6.2学校心理健康教育与咨询中心基本情况

5.2.6.3近三年大学生心理委员培训情况

5.2.6.4近三年开展新生心理测试情况

5.2.6.5近三年个体心理咨询基本情况

5.2.6.6近三年学生心理健康状况调查与分析

5.2.6.7近三年心理健康教育相关活动情况

5.2.7思想指导

5.2.7.1近三年共青团有关培训情况

5.2.7.2近三年入党积极分子培训情况一览表

5.2.7.3近三年新生军训材料

5.2.7.4近三年大学生入伍材料汇总

5.2.7.5应急预案汇编

5.2.7.6安全教育案例汇编

5.2.8贫困生资助

5.2.8.1学院资助工作典型案例

5.2.8.2近三年学生勤工助学情况统计表

5.2.8.3近三年学生助学贷款办理情况一览表

5.2.9学生工作组织机构

5.2.9.1学院学生工作领导小组名单

5.2.9.2学院就业工作领导小组名单

5.2.10辅导员队伍建设

5.2.10.1关于辅导员队伍建设的相关文件

5.2.10.2近三年辅导员基本情况一览表

5.2.10.3近三年辅导员培训、沙龙的相关材料

5.2.10.4近三年优秀辅导员和优秀学生工作者表彰决定

5.2.10.5近三年辅导员获奖情况统计表

5.2.11网站建设相关材料

5.2.12学生工作活动场所面积统计一览表

5.2.13学生获奖情况

5.2.13.1近三年毕业生党员统计一览表

5.2.13.2近三年优秀毕业生

5.2.13.3近三年荣获五四表彰等

5.2.14学院获奖情况

5.2.15近三年学生先进事迹材料

5.2.16毕业生跟踪调查制度及其调查相关材料

5.2.17学生满意度调查分析报告

5.2.18大学生学习与发展调查报告

5.3学风与学习效果

5.3.1学风建设的主要措施

5.3.1.1**学院学风建设工作方案

5.3.1.2学校“学风建设月”实施与效果总结

5.3.1.3近三年新生晚自习安排表

5.3.1.4近三年家院联系制度及实施情况

5.3.1.5近三年学业警示制度和执行情况

5.3.1.6近三年寝室评比通知、评比结果

5.3.1.7近三年读书月活动方案、实施和总结材料

5.3.1.8学生素质拓展学分认定办法与认定情况

5.3.1.9近三年优秀学生表彰大会相关材料

5.3.1.10《南京财经大学学生违纪处分条例》

5.3.2学风建设取得的成效

5.3.2.1近三年学生先进集体和先进个人表彰情况

5.3.2.2近三年学生参加各级学科竞赛获奖汇总表

5.3.2.3近三年学生参加其他竞赛获奖情况汇总表

5.3.2.4近三年学生受国家、省、市表彰情况汇总表

5.3.2.5近三年江苏省三好学生、江苏省优秀学生干部、校优秀大学生、校优秀学生干部表彰文件

5.3.2.6近三年考研升学率一览表

5.3.2.7近三年学生获取职业资格证书情况汇总表

5.3.2.8近三年毕业率、学位授予率统计表

5.3.2.9近三年学生违纪处分一览表

5.3.3学生对自我学习与成长的满意度

5.3.3.1近三年社会需求与人才培养质量年度报告(如果有)

5.3.3.2学生学习状况调查分析报告

5.3.3.3学生满意度调查分析报告

5.4就业与发展

5.4.1就业工作相关文件制度和工作计划

5.4.1.1学院就业工作相关文件制度

5.4.1.2近三年学院毕业生就业工作计划

5.4.2毕业生就业情况

5.4.3促进毕业生就业的措施及成效

5.4.3.1学院毕业生就业工作专题会议相关材料

5.4.3.2近三年学院毕业生就业工作专兼职人员配备情况一览表

5.4.3.3学院专兼职人员相关职业资格证书复印件

5.4.3.4学院专兼职就业指导人员省级以上培训情况汇总

5.4.3.5近三年就业指导工作人员校内培训计划及其相关材料

5.4.3.6近三年毕业生就业工作先进集体和先进个人评选材料

5.4.3.7近三年学校职业发展类活动相关材料

5.4.3.8近三年举办就业创业教育活动汇总

5.4.3.9特殊毕业生就业档案

5.4.3.10	困难毕业生帮扶情况

5.4.3.11	近三年学院举办招聘宣讲会汇总

5.4.3.12	近三年用人单位来学院招聘登记册

5.4.3.13	近三年实习、就业基地一览表及共建就业基地协议书

5.4.3.14	企业资料一览表

5.4.3.15	近三年学院就业工作所获荣誉

5.4.4大学生创业情况

5.4.4.1有关江苏省创业示范基地公布的通知

5.4.4.2近三年学生创业团队及项目一览表

5.4.4.3近三年学生创业团队获奖情况一览表

5.4.4.4南京财经大学大学生参加各级各类创业大赛情况

5.4.4.5近三年举办就（创）业知识竞赛相关材料

5.4.4.6近三年开办创业实训（模拟公司）相关材料

5.4.4.7近三年江苏省大学生创新创意创业大赛参赛资料

5.4.4.8毕业生创业情况

5.4.5社会、用人单位对毕业生评价

5.4.5.1用人单位对毕业生的评价

5.4.5.2近三年学院社会需求与人才培养质量报告

5.4.6优秀院友情况

5.4.6.1优秀院友介绍

5.4.6.2学院院友名册

6质量保障

6.1质量保障体系

6.1.1《南京财经大学课堂教学秩序管理办法》

6.1.2关于调整南京财经大学**学院教学分委员会成员的通知

6.1.3关于调整南京财经大学**学院学术分委员会成员的通知

6.1.4关于调整南京财经大学**学院学位分委员会成员的通知

6.1.5关于调整南京财经大学**学院教材分委员会成员的通知

6.1.6关于调整**专业建设指导委员会成员的决定

6.1.7专业负责人职责及负责人一览表

6.1.8教研室主任职责及主任一览表

6.1.9**学院标准化教研室建设、教研室工作手册、教研室活动记录

6.1.10课程负责人职责、集体备课、试讲及教学团队一览表

6.1.11**学院本科教学二及督导工作机制、院领导听课制

6.1.12教学检查情况（2014-2017）

6.1.13毕业实习过程管理及实习基地评估（2014-2017）

6.1.14**学院毕业论文质量提升工程实施办法（试行）

6.1.15**学院关于“教学反思周”活动及总结

6.1.16**学院本科教学水平评估报告

6.2质量监控

6.2.1教学质量监测内容和方式说明

6.2.2教学环节质量监测实施项目表

6.2.3评教、评管

6.2.3.1教师教学评价

◆教师教学质量评价方案

◆教师教学评价分析报告

6.2.3.2南京财经大学年度教学部门、独立科研机构工作考核实施方案（以及奖励方案）

6.2.4教学管理人员、教师、学生等参与质量监测情况

6.2.4.1教学常规检查

◆院领导检查教学状态

◆期中教学检查

◆期末考试巡考检查

6.2.4.2院系领导、院教学督导听课情况

◆院系领导听课情况

◆学院教学督导听课记录（部分）

6.2.4.3教学质量管理员参与质量监测情况

◆课堂教学秩序检查情况

◆毕业论文（设计）答辩过程管理抽查情况

6.2.4.4学生教学信息员参与质量监测情况

◆学生教学信息员反馈意见汇总

◆就业指导课评教基本情况

6.2.5教学事故认定与处理情况

6.2.5.1教学事故认定文件

6.2.5.2教学事故处理情况

6.2.6自我评估内容与评估方案及实施情况

6.2.6.1教学质量专项检查、评估

◆近三年课程考试试卷抽查情况

◆近三年毕业论文（设计）抽查情况

◆教学大纲及执行情况检查

◆新进校青年教师备课笔记（教案）检查

◆课堂教学方法改革项目专项检查

6.2.6质量监测和自我评估工作改进说明

6.3教学质量信息及利用

6.3.1学生发展全过程跟踪调查与统计分析情况

6.3.1.1生源质量分析报告

6.3.1.2学生学习状况调查分析报告

6.3.1.3在校生满意度调查分析报告

6.3.1.4毕业生职业满意度、工作成就感和社会满意度报告

6.3.1.5大学生学习与发展调查报告

6.3.1.6用人单位评价分析报告

6.3.1.7社会需求与人才培养质量年度报告

6.3.2教育现代化建设监测报告

6.3.3核心教学环节调研分析

6.3.3.1多媒体教学状况专项调研

6.3.3.2实践教学情况调研

6.3.3.3新进博士生教师课堂教学状况调研

6.3.3.4外聘教师教学状况调研

6.3.3.5学院教学状况调研

6.3.4教学质量信息用于人才培养方案制修订参考（行业调研、用人单位意见）

6.3.5教学质量信息用于教师评职称、评优秀、评奖

6.3.6教学质量信息用于教研、教改

6.4质量改进

6.4.1质量监测和自我评估工作改进说明

6.4.2学院教师教学培训及心得体会

6.4.3质量改进举措及改进效果

6.4.3.1人才培养方案修订情况

6.4.3.2教学管理改进情况

6.4.3.3学院教学管理文件汇编

6.4.3.4教师教学评价后续跟踪听课情况

6.4.3.5有关专项检查反馈

6.4.4质量改进涉及的政策调整和经费落实情况

6.4.4.1学校和学院关于加强本科教学工作的若干意见

6.4.4.2学院开展教学提升月的相关材料

6.4.5参与外部教学评估情况

6.4.5.1**学院2006年本科教学工作水平评估报告及整改报告

6.4.5.2学院本科教学工作水平评估专家回访情况

第二部分人才培养特色

附件5

南京财经大学

院系教学文档

分类号与分类目录

制作单位：评建工作办公室

说 明

- 5月份，根据《院系教学文档目录》排查院系教学文档是否齐全完备，形成详细的清单，5月底提交至评建办公室。

- 6月底完成院系教学文档的整改工作。

- 整改的时间节点是2014年9月至2016年6月。

- 2016年9、10两个月，要对学院开展校内专家的第一轮预评估,重点检查教学文档目录的完成状况

- 原则上，学院需完成《院系教学文档目录》中的所有内容。

- 地址：行政楼1311；电话：86718601、86718602；邮箱：njueshpg@163.com；联系人：马浩原。

南京财经大学院系教学文档分类号与分类目录

| 分类号 | 教学档案分类目录 | 保留年限 |
| --- | --- | --- |
| JJ（一级类目） | 教学管理基本档案目录 |  |
| 11（二级类目） | 课务档案： |  |
| 01（三级类目） | 每学期开课计划 | （保留六年） |
| 02（三级类目） | 每学期课程表 | （保留四年） |
| 03（三级类目） | 教学周历（或授课记录） | （保留四年） |
| 04（三级类目） | 任课教师情况统计（含高级职务教师为本科生开课情况） | （保留四年） |
| 05（三级类目） | 教学计划变动申请表 | 保留四年 |
| 06（三级类目） | 停调课备案表 | （保留一年） |
| 07（三级类目） | 其他 |  |
| 12（二级类目） | 考务档案： |  |
| 01（三级类目） | 各科期末考试卷（含评分标准） | （学生离校后三年） |
| 02（三级类目） | 试卷（试题）库 | （永久保留） |
| 03（三级类目） | 试卷情况分析表 | （学生离校后三年） |
| 04（三级类目） | 考场记录 | （学生离校后三年） |
| 05（三级类目） | 平时评价记录 | （学生离校后三年） |
| 06（三级类目） | 原始成绩表（分课程班级成绩表） | （永久保留） |
| 07（三级类目） | 个人成绩单 | （永久保留） |
| 08（三级类目） | 大学英语四六级考试和计算机等级考试等通过情况 | （保留四年） |
| 09（三级类目） | 其他 |  |
| 13（二级类目） | 学籍档案： |  |
| 01（三级类目） | 学生成绩册 | （永久保留） |
| 02（三级类目） | 学生情况登记表（学生名册） | （永久保留） |
| 03（三级类目） | 学生照片册 | （永久保留） |
| 04（三级类目） | 其他 |  |
| 05（三级类目） | 学籍异动（转专业、转学、交换生、留学、兵役等） | （永久保留） |
| 14（二级类目） | 学生实习档案： |  |
| 01（三级类目） | 实习大纲 | （永久保留） |
| 02（三级类目） | 院系实习计划 | （学生离校后三年） |
| 03（三级类目） | 实习学生、院系实习指导教师名单 | （学生离校后三年） |
| 04（三级类目） | 集中实习基地及带队教师 | （学生离校后三年） |
| 05（三级类目） | 实习报告 | （学生离校后三年） |
| 06（三级类目） | 实习考核评定表 | （学生离校后三年） |
| 07（三级类目） | 院系实习总结（附教师巡回指导、检查实习情况记录表） | （学生离校后三年） |
| 08（三级类目） | 其他 |  |
| 16（二级类目） | 实验教学档案： | 学生离校后三年 |
| 01（三级类目） | 实验教学大纲（或实验指导书） | （永久保留） |
| 02（三级类目） | 实验室开放记录 | （永久保留） |
| 03（三级类目） | 实验教学周历 | （保留四年） |
| 04（三级类目） | 实验室分学期课表 | （保留四年） |
| 05（三级类目） | 实验项目变动、实验内容革新相关材料 | （保留四年） |
| 06（三级类目） | 实验室新建、改建、扩建报告和建设总结 | （永久保留） |
| 07（三级类目） | 实验室仪器设备清单 | （永久保留） |
| 08（三级类目） | 实验材料购置、消耗、库存明细表 | （永久保留） |
| 09（三级类目） | 学生实验成绩评价材料 | （学生离校后四年） |
| 10（三级类目） | 实验教学和实验室管理规章制度 | （永久保留） |
| 11（三级类目） | 其他 |  |
| 17（二级类目） | 毕业论文（设计）档案： |  |
| 01（三级类目） | 历届学生毕业论文（设计）选题、指导教师名单和成绩评定汇总表 | （永久保留） |
| 02（三级类目） | 毕业论文（设计）开题报告 | （学生离校后三年） |
| 03（三级类目） | 毕业论文（设计）中期检查表 | （学生离校后三年） |
| 04（三级类目） | 毕业论文（设计）成绩评定表 | （学生离校后三年） |
| 05（三级类目） | 毕业论文（设计）评语表 | （学生离校后三年） |
| 06（三级类目） | 毕业论文（设计）答辩记录表 | （学生离校后三年） |
| 07（三级类目） | 毕业论文（设计）答辩成绩评定表 | （学生离校后三年） |
| 08（三级类目） | 毕业论文（设计）工作总结表 | （学生离校后三年） |
| 09（三级类目） | 优秀毕业论文（设计）目录 | （学生离校后三年） |
| 10（三级类目） | 毕业论文（设计）相关管理规定 | （永久保留） |
| 11（三级类目） | 其他 |  |
| 18（二级类目） | 教学管理和教学评价档案： |  |
| 01（三级类目） | 院务会议研究教学工作会议记录和院系教学委员会工作记录（含会议记录、图片资料等） | （永久保留） |
| 02（三级类目） | 院、系年度（或学期）教学工作计划 | （永久保留） |
| 03（三级类目） | 院、系年度教学工作总结 | （永久保留） |
| 04（三级类目） | 期中教学检查计划和总结 | （永久保留） |
| 05（三级类目） | 教学检查座谈会记录 | （保留四年） |
| 06（三级类目） | 各类人员的听课记录 | （保留四年） |
| 07（三级类目） | 教学质量评价表及评价结果 | （永久保留） |
| 08（三级类目） | 院、系管理规章制度或实施细则 | （永久保留） |
| 09（三级类目） | 院、系各级各类教学管理人员的岗位职责 | （永久保留） |
| 10（三级类目） | 其他 | （永久保留） |
| 19（二级类目） | 学风建设档案 |  |
| 01（三级类目） | 加强学风建设的措施 | （永久保留） |
| 02（三级类目） | 本科学生导师制相关材料 | （永久保留） |
| 03（三级类目） | 学生参加科研工作情况及公开发表论文、发明创作、学科竞赛获奖等统计表（按届统计） | （永久保留） |
| 04（三级类目） | 学生违纪处分相关材料 | （永久保留） |
| 05（三级类目） | 学生（或集体）受各级各类表彰情况 | （永久保留） |
| 06（三级类目） | 学生素质发展综合测评及对毕业生综合素质的评价与分析报告 | （永久保留） |
| 07（三级类目） | 学生文化素质教育有关材料 | （永久保留） |
| 08（三级类目） | 学生就业、升研有关材料 | （永久保留） |
| 09（三级类目） | 各专业生源情况 | （永久保留） |
| 10（三级类目） | 学生学习与实践成果原件或复印件 | （永久保留） |
| 11（三级类目） | 其他 |  |
| 20（二级类目） | 其他 |  |
| JG（一级类目） | 教学改革与建设档案目录 |  |
| 11（二级类目） | 教学研究档案： |  |
| 01（三级类目） | 院系教学管理干部及教师发表教学研究论文目录清单及论文复印件（按年统计汇总） | （永久保留） |
| 02（三级类目） | 院系开展教育思想学习与讨论的有关材料（论文集、论文报告会纪要等） | （永久保留） |
| 03（三级类目） | 各级教改项目汇总表及附件(含申报表、任务书、结项报告、鉴定表、成果) | （永久保留） |
| 04（三级类目） | 其他 |  |
| 12（二级类目） | 专业建设档案： |  |
| 01（三级类目） | 新专业筹建、申报及建设有关材料 | （永久保留） |
| 02（三级类目） | 专业建设规划 | （永久保留） |
| 03（三级类目） | 专业建设申报材料 | （永久保留） |
| 04（三级类目） | 建设情况总结及相关材料 | （永久保留） |
| 05（三级类目） | 专业教学计划或培养方案及论证报告 | （永久保留） |
| 06（三级类目） | 辅修专业教学计划 | （永久保留） |
| 07（三级类目） | 其他 |  |
| 13（二级类目） | 课程建设档案： |  |
| 01（三级类目） | 课程建设规划（方案） | （永久保留） |
| 02（三级类目） | 校、省、国家级各类课程建设材料（申报、检查、验收） | （永久保留） |
| 03（三级类目） | 分专业教学指导书或必修课程教学大纲汇编 | （永久保留） |
| 04（三级类目） | 课程简介汇编 | （永久保留） |
| 05（三级类目） | 校、省、国家级教材建设材料（申报、检查、验收） | （永久保留） |
| 06（三级类目） | 已出版教材目录和教材原件 | （永久保留） |
| 07（三级类目） | 获奖教材目录、证书复印件和教材原件 | （永久保留） |
| 08（三级类目） | 网络课程、多媒体课件建设材料 | （永久保留） |
| 09（三级类目） | 教学内容、方法和手段改革以及考试内容、方法和手段改革相关材料 | （永久保留） |
| 10（三级类目） | 双语教学课程建设相关材料 | （永久保留） |
| 11（三级类目） | 教材选用计划表 | （永久保留） |
| 12（三级类目） | 其他 |  |
| 14（二级类目） | 师资队伍建设档案： |  |
| 01（三级类目） | 师资队伍建设规划及相关文件材料 | （永久保留） |
| 02（三级类目） | 教师队伍现状汇总表(按年统计) | （永久保留） |
| 03（三级类目） | 青年教师培养方案及实施办法(含导师制) | （永久保留） |
| 04（三级类目） | 国家、省、校各级人才培养工程培养对象有关材料 | （永久保留） |
| 05（三级类目） | 校级各类教学评奖和教学竞赛申报、评审材料及证书复印件 | （永久保留） |
| 06（三级类目） | 校级以上各类教学评奖申报、评审材料及证书复印件 | （永久保留） |
| 07（三级类目） | 教师教学业务档案(含历年教学任务记录和教学工作总结、教学质量考核、教学类奖惩材料、教学综合考核、进修提高、职务职称变动、任教资格、聘书等） | （永久保留） |
| 08（三级类目） | 教书育人、为人师表获奖典型事例汇总表 | （永久保留） |
| 09（三级类目） | 院系教风建设相关材料 | （永久保留） |
| 10（三级类目） | 教师科研成果汇总表 | （永久保留） |
| 11（三级类目） | 其他 |  |
| 15（二级类目） | 其他： |  |
| 01（三级类目） | 院系五年发展规划(“十一五”以来) | （永久保留） |
| 02（三级类目） | 院系教学工作特色档案资料 | （永久保留） |
| 03（三级类目） | 其他 |  |

档号编排顺序：

年度号－－一级类目代号.二级类目代号／三级类目代号－－案卷号（保管期限代号）

如：20**－－JJ.**／**－－1－－N（A或B或C或D）

年度号为四位数；一级类目共有两个，分别是：JJ、JG；

二级类目、三级类目分别为两位数；

案卷号为本院系分年度一级类目下所有档案卷的自然顺序号；

保管年限：A：永久保留；B：保留至学生离校后四年；C：保留四年；D：保留一年。

举例：某学院2012年在JG类下“专业建设档案”类中有“品牌专业建设规划”，其编号为：2012－－JG.12／02－－16（A）。其中“16”为该年JG类中所有档案卷的自然顺序号。